# Град Ниш

# АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2015. И 2016.

# СТРАТЕГИЈЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НИША

# 2015-2020

Децембар 2014. године, Ниш

# Акциони план за 2015. и 2016. годину Стратегије социјалне заштите града Ниша 2015-2020,

| ## Стратешки циљ 1: Успостављен систем прикупљања, чувања и ажурирања података значајних за социјалну заштиту у складу са националном и ЕУ статистиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера и акција: 1.1. Креирање јединствене базе података о социјалној заштити на локалном нивоу и упитника за прикупљање података |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: Локална самоуправа (Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту - УДСПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Врем. оквир (од-до) | Очекивани резултат(и) | Индикатор(и) |  |  | Извор верификације |  |  |  | Извор финансирања | Сарадници, партнери |
| Формирање радне групе за припрему базе | 2.квартал 2015. | Оформљена радна група од највише пет чланова | Број и структура чланова радне групе |  |  | Одлука о формирању Радне групе |  |  |  | Буџет ЛС, одговарајући пројекти | ИТ стручњак, представник УДСПЗЗ, представници пружалаца услуга – установа соц. заштите и ОЦД-а |
| Утврђивање садржинских и техничких карактеристика базе | 2.квартал 2015. | Дефинисане техничке и садржинске карактеристике базе | Број и врста података који се прикупљају; Предлог техничког решења будуће базе – Excel табела |  |  | Записници са састанака Радне групе за припрему базе; Израђене Excel табеле |  |  |  |  |  |
| Усвајање базе као званичног оквира за праћење услуга социјалне заштите на локалном нивоу | 3.квартал 2015. | Усвојена база | Одлука о усвајању базе донета од стране Градског већа |  |  | Објављена одлука на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града Ниша |  |  |  |  | УДСПЗЗ, Градско веће |
| Мера и акција: 1.2. Успостављање процедура за прикупљање, чување и ажурирање података јединствене за све пружаоце услуга социјалне заштите у Граду (која укључује и мере за санкционисање пружалаца услуга који не поштују процедуре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: Локална самоуправа (Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту - УДСПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Врем. оквир (од-до) | Очекивани резултат(и) |  | Индикатор(и) |  |  | Извор верификације |  | Извор финансирања |  | Сарадници, партнери |
| Доношење одлуке о успостављању процедура | 1.Квартал 2015. | Донешена одлука о успостављању процедура |  | Одлука о успостављању процедура донета од стране Градског већа |  |  | Објављена одлука на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града Ниша |  | Буџет ЛС |  | УДСПЗЗ |
| Припрема одговарајућег правилника о прикупљању, чувању и ажурирању података о пружању услуга социјалне заштите | 2.квартал 2015. | Дефинисан начин о прикупљању, чувању и ажурирању података Припремљен правилник |  | Списак свих актера социјалне заштите који су у обавези да поштују правилник Број и врста података који се прикупљају и ажурирају |  |  |  |  |  |  | Представници пружалаца услуга (установе и ОЦД-а) |
| Усвајање правилника о прикупљању, чувању и ажурирању података о пружању услуга социјалне заштите | 3.квартал 2015. | Усвојен правилник |  | Правилник |  |  | Објављен правилник на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града |  |  |  | УДСПЗЗ, Градско веће |
| Информисање потенцијалних пружалаца услуга и шире јавности о усвојеном правилнику | 3. квартал 2015. | Информисани пружаоци услуга Одржана презентација |  | Списак потенцијалних пружаоца услуга Број присутних на презентацији Број прилога на ТВ-у |  |  | Списак присутних на презентацији Фотографије, Прилози |  |  |  | УДСПЗЗ |
| ## Стратешки циљ 2: Успостављен транспарентан систем наручивања услуга социјалне заштие од стране локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мера и акција: 2.1. Успостављање транспарентног система наручивања услуга социјалне заштие у складу са постојећим правним оквиром |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: Локална самоуправа (Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту - УДСПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Врем. оквир (од-до) | Очекивани резултат(и) |  |  | Индикатор(и) |  | Извор верификације | Извор финансирања |  |  | Сарадници, партнери |
| Развијање модела јавног позива од стране локалне самоуправе и упутства за пријаву (аплицирање) за потенцијалне пружаоце услуга | 2. Квартал 2015. | Развијен модел јавног позива од стране локалне самоуправе и упутства за пријаву (аплицирање) за потенцијалне пружаоце услуга |  |  | Креиран свеобухватан модел јавног позива од стране локалне самоуправе и упутства за пријаву (аплицирање) за потенцијалне пружаоце услуга |  | Објављен модел јавног позива на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града | ЛС, одговарајући пројекти |  |  | УДСПЗЗ и други сарадници/партнери |
| Развијање модела понуде за пружање услуге за потенцијалне пружаоце (установе и организације), усклађеног за релевантним законским оквиром | 3. Квартал 2015. | Развијен модел понуде за пружање услуге/а, за потенцијалне пружаоце |  |  | Креиран јасан и детаљан модел, понуде за пружање услуге/а за потенцијалне пружаоце |  | Објављен модел понуде за пружање услуге на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града | ЛС, одговарајући пројекти |  |  | УДСПЗЗ и други сарадници/партнери |
| Израда Водича за транспарентно наручивање квалитетних услуга социјалне заштите у граду Нишу | 3. Квартал 2015. | Припремљена публикација Водич за транспарентно наручивање квалитетних услуга социјалне заштите у граду Нишу |  |  | Водич за транспарентно наручивање квалитетних услуга социјалне заштите у граду Нишу |  | Објављен Водич на Интернет страници УДСПЗЗ и у Сл. листу града | ЛС, одговарајући пројекти |  |  | УДСПЗЗ и други сарадници/партнери |
| Реализовање обуке о примени Водича за представнике локалне самоуправе и установа и организација – потенцијалних пружалаца услуга | 4. Квартал 2015. | Реализована обука о примени Водича за представнике локалне самоуправе и установа и организација – потенцијалних пружалаца услуга |  |  | одржане најмање 2 полудневне радионице о примени Водича за представнике локалне самоуправе и установа и организација – потенцијалних пружалаца услуга (установе, ОЦД и организације приватног сектора) број присутних на обуци |  | Списак присутних Фотографије Пресс цлипинг | ЛС, одговарајући пројекти |  |  | УДСПЗЗ и други сарадници/партнери |

| ## Стратешки циљ 3: Развијен систем локалних услуга социјалне заштите, у складу са стандардима услуга и захтевима за њихово лиценцирање, за осетљиве групе грађана који подржава њихову активну партиципацију и социјалну инклузију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера и акција: 3.1. Примена Плана развоја услуга социјалне заштите у граду Нишу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: Локална самоуправа (Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту - УДСПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Врем. оквир (од-до) |  | Очекивани резултат(и) |  | Индикатор(и) |  | Извор верификације |  | Извор финансирања |  | Сарадници, партнери |  |
| Дефинисање приоритета, плана развоја услуга социјалне заштите, у складу са потребама на локалу, које ће се развијати у наредном периоду | 4. квартал текуће године за следећу годину |  | Дефинисани приоритети Донета одлука о приоритетима |  | Одлука о Плану развоја приоритетних услуга |  | Интернет страница УДСПЗЗ и у Сл. лист град Ниша |  | / |  | Градско веће, УДСПЗЗ |  |
| Дефинисање мера подршке за лиценцирање услуга у складу са приоритетима стандардима услуга и захтевима за њихово лиценцирање | 1.квартал текуће године за следећу годину |  | Дефинисане мере подршке за лиценцирање Подигнут ниво квалитета за лиценцирање услуга |  | Одлука о мерама и услугама којима ће бити пружена подршка |  | Интернет страница УДСПЗЗ и у Сл. лист град Ниша |  | / |  | Градско веће, УДСПЗЗ |  |
| Спровођење мера подршке за лиценцирање | У континуитету |  | Спроведене мере подршке Обезбеђена могућност за лиценцирање |  | Број одржаних састанака Степен усклађености са правилником који уређује лиценцирање организација |  | Извештаји са састанака Предлог мера |  | ЛС, одговарајући пројекти |  | УДСПЗЗ, Све организације – пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |  |
| Мера и акција: 3.2. У складу са моделом разрађеним у Плану развоја услуга социјалне заштите у граду Нишу, а у складу са приоритетима Града, развијање следећих услуга социјалне заштите: - Помоћ и нега у кући за старије особе и ОСИ - Дневни боравак за децу са сметњама у развоју - Становање уз подршку за младе – привремено становање - Помоћ и нега у кући за децу и младе са сметњама у развоју и/или инвалидитетом - Предах услуга за децу са сметњама у развоју и/или инвалидитетом и њихове породице - Персонални асистент за ОСИ, укључујући децу и младе са инвалидитетом - Дневни боравак за старе - Сигурна кућа за жртве насиља у породици - СОС телефон за жене-жртве насиља - Свратиште за децу - Дневни боравак за старе - Породични сарадник Напомена: Наведене активности се односе на сваку услугу појединачно и усмерене су на достизање квалитета за лиценцирање услуге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: пружаоци услуга социјалне заштите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активности |  | Врем. оквир (од-до) |  | Очекивани резултат(и) |  | Индикатор(и) |  | Извор верификације |  | Извор финансирања |  | Сарадници, партнери |
| Израда и усвајање Правилника о начину и стандардима у пружању услуга које ће бити у складу са релевантним прописима у области социјалне заштите и Одлуком о правима из социјалне заштите на територији града Ниша. Документом регулисати: -критеријуме за кориснике поред наведених у Одлуци града -критеријуме за приоритетизацију корисника -програмске активности услуге -динамику пружања услуге / временско трајање услуге -сарадња са институцијама / садржај сарадње, садржај заједничког рада са корисницима |  | 4. квартал 2015. и даље |  | Повећан квалитет и доступност услуга и могућност за лиценцирање организација |  | Степен усклађености програма услуга са минималним стандардима |  | Правилник |  | ЛС, одговарајући пројекти |  | ЦСР и други пружаоци услуга |
| Обезбеђивање редовног информисања јавности и потенцијалних корисника о услугама |  | 3 – 4. квартал 2015. године |  | Повећана информисаност јавности и потенцијалних корисника Успостављен ефикасан систем информисања потенцијалних корисника различитим каналима информисања (огласна табла, Интернет сајт, писмено обавештење, телефон, е-мејл) |  | Ниво информисаности грађана и потенцијалних корисника Број и врста канала информисања, редовност и благовременост њиховог коришћења |  | Огласна табла, писмена обавештења интернет сајт |  | ЛС |  | Све организације – пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Доношење и спровођење одлуке на нивоу Града о вођењу успостављене јединствене базе података о корисницима од стране свих актуелних и потенцијалних пружалаца услуге |  | У континуитету |  | Побољшана доступност података о корисницима |  | Степен доступности података о корисницима (узраст, пол, образовна структура, степен подршке и потребе) |  | База података |  | / |  | Управа за примарну здравствену, дечју и социјалну заштиту |
| Успостављање електронске базе података о корисницима по: узрасту, полу, образовној структури, степену подршке и потребама, у складу са правним оквиром којим је уређена социјална заштита и даље уредно ажурирање базе |  | 3 – 4. Квартал 2015. године |  | Повећана ефикасност вођења података о корисницима и њена усклађеност са правним оквиром |  | Степен доступности података о корисницима (узраст, пол, образовна структура, степен подршке и потребе) |  | Електронска база |  | ЛС, одговарајући пројекти |  | Све организације пружаоци услуге у сарадњи са Управом за примарну здравствену, дечју и социјалну заштиту |
| Израда програма рада сваке организације која је пружалац/потенцијални пружалац - дефинисање програмских активности које се реализују, у складу са спецификацијом услуга и минималним стандардима који се односе на услуге и у складу са потребама корисничке групе |  | 4. квартал 2015. године |  | Повећан квалитет услуга |  | Степен усклађености програма услуга у складу са минималним стандардима |  | Програми рада |  | / |  | Све организације – пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Успостављање електронске базе података о запосленима и њиховом професионалном усавршавању, у складу са спецификацијом услуга и минималним стандардима који се односе на услуге |  | 1 -2. квартал 2016. |  | Обезбеђено праћење професионалног развоја запослених (првенствено, стручних радника) |  | Степен усклађености професионалних квалитета запослених са минималним стандардима за одређене услуге |  | База података |  | ЛС |  | Све организације пружаоци услуге у сарадњи са Управом за примарну здравствену, дечју и социјалну заштиту |
| Израда елабората организација/пружаоца и потенцијалних пружаоца услуга о испуњености услова за пружање услуга (чији је садржај у складу са правилником којим се уређује лиценцирање организација) |  | 1 -2. квартала 2016. |  | Обезбеђена могућност за лиценцирање организације |  | Степен усклађености елабората са правилником који уређује лиценцирање организација |  | Елаборати |  | / |  | Све организације пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Дефинисање годишњег плана рада за 2016. годину који садржи циљеве и активности за: (1) инфраструктурне инвестиције; (2) развој запослених; (3) информисање шире и стручне јавности о услузи; (4) развој услуге у односу на проширење броја корисника, увођење нових садржаја и слично. |  | 3 -4. квартал 2015. |  | Обезбеђена оперативност и ефикасност у раду у 2016. години |  | Степен релевантности и достижности циљева и активности |  | Годишњи план рада за 2016. |  | ЛС |  | Све организације пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Праћење (мониторинг) пружања услуга: (1) анализа сопстевних капацитета од стране пружаоца/пружалаца услуге; (2) анализа задовољства корисника; (3) финансијска анализа утрошених средстава |  | У континуитету |  | Повећан квалитет пружених услуга |  | Оцена кроз самоевалуацију, Степен задовољства корисника, Финансијска ефикасност услуге (шта је пружено у оквиру расположивих средстава) |  | евалуација |  | / |  | Све организације пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Припрема и достављање мониторинг извештаја локалној самоуправи |  | 1.квартал текуће године за претходну годину |  | Идентификовани кључни показатељи успешности пружања услуге |  | Степен напретка у квалитету пружања услуге у односу на претходну годину |  | извештаји |  | / |  | Све организације пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Објављивање свих података и докумената релевантних за пружање услуга, нарочито: Правилници о начину, условима и стандардима у пружању услуга Годишњи извештаји; |  | 1.квартал текуће године за претходну годину |  | Повећана транспарентност |  | Спепен доступности података и докумената релевантних за пружање услуге Врста објављених докумената и података |  | Службени гласник Интернет сајт |  | ЛС |  | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту; Центар за социјални рад |

| ### Стратешки циљ 4: Развијена мултисекторска сарадња (социјална заштита-образовање-примарно здравство-организације цивилног друштва) у циљу социјалне заштите и унапређења инклузије друштвено осетљивих група |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мера и акција: 4.1. Развијање протокола о мултисекторској сарадњи свих актера социјалне заштите/пружалаца услуга социјалне заштите у Граду |  |  |  |  |  |  |
| Носилац: Локална самоуправа (Управа за дечју, социјалну и примарну здравствену заштиту - УДСПЗЗ) |  |  |  |  |  |  |
| Активности | Врем. оквир (од-до) | Очекивани резултат(и) | Индикатор(и) | Извор верификације | Извор финансирања | Сарадници, партнери |
| Формирање мултисекторског тима | 1 -2. квартал 2015. | Оформљен мултисекторски тим | Број и структура чланова мултисекторског тима | Одлука о формирању мултисекторског тима | / | Градско веће, УДСПЗЗ |
| Доношење протокола који одговара потребама заинтересованих страна | 1 -2. квартал 2015. | Донешен протокол Међусобна координација пружалаца услуга из јавног и цивилног сектора је подигнута на виши ниво | Протокол | Службени гласник Интернет сајт | / | УДСПЗЗ Све организације – пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |
| Спровођење протокола | У континуитету | Повећана ефикасност организације рада и пружања услуга Повећан свеобухват корисника Повећана ефикасност планирања и трошења средстава за услугу | Број састанака мултисекторског тима Дефинисани начини комуникације Одржани редовни састанци мултисекторског тима | Спискови Фотографије Записници са састанака | / | УДСПЗЗ Све организације – пружаоци и потенцијални пружаоци услуге |