РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД НИШ

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Ниш, фебруар 2019. године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД НИШ

Николе Пашића 24

18 000 Ниш

ПИБ: 100232752

Матични број: 17620541

СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

- ЈП Завод за урбанизам Ниш;

- ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш;

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НИШ

ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Чланом 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач, у року од 60 дана од дана истека тромесечја.

Такође, наведеном одредбом прописује се и обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да једном годишње, у року од 60 дана  од завршетка календарске године, сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Анализу пословања јавних предузећа чији је оснивач, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању.

Оснивачким актима јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш прописано је да Градско веће Града Ниша, као надлежни орган јединице локалне самоуправе, сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности и Анализу пословања јавних предузећа.

Имајући у виду наведене одредбе, сачињена је анализа пословања којом су обухваћена следећа јавна предузећа:

1. Јавно предузеће Завод за урбанизам Ниш (скраћено пословно име ЈП Завод за урбанизам Ниш)

2. Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Ниш (скраћено пословно име ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш).

У складу са изнетим, наведена предузећа су  доставила Извештаје о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2018. године, на обрасцима прописаним Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), који су уредно попуњени и одштампани, употпуњени пропратним актом и одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

На основу достављених Извештаја, израђена је анализа пословања предузећа у посматраном периоду (01.01.-31.12.2018.године), са описом мера за отклањање поремећаја у пословању.

У посматраном периоду наведена јавна предузећа у највећој мери пословала су у складу са усвојеним програмима пословања за 2018.годину, уз незнатна одступања у реализацији планираних активности.

У реализацији Програма пословања ЈП Завод за урбанизам  Ниш за 2018. годину изражена је квартална диспропорција прихода, која узрокује проблем са текућом ликвидношћу.У првом кварталу 2018.године  постоји проблем  са текућом ликвидношћу, а у другом, трећем и четвртом кварталу је побољшана на шта је утицало закључивање и почетак реализације Уговора о обављању поверених делатности.

Наиме, уговорима о изради планске документације, степен завршетка посла на изради плана везан је за завршетак одређене фазе израде.По том основу је и приход од послова на изради плана, везан за завршетак фазе посла.

Ради стварања услова који би обезбедили повољнију финансијску ситуацију, активност овог предузећа усмерена је и ка тржишту, учествовањем у поступцима јавних набавки  у својству понуђача, самостално или као члан групе понуђача.

У 2018.години укупни приходи Јавног предузећа Завод за урбанизам Ниш износе 92.168.000 динара а укупни расходи 91.124.000 динара, тако да је остварен позитиван финансијски резултат (добитак) у износу од 1.044.000 динара.

У реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш у 2018.години, није било већих одступања у односу на позиције планиране годишњим програмом пословања.

За 2018.годину укупни приходи Јавног предузећа „Градска стамбена агенција Ниш износе 130.427.000 динара а укупни расходи 102.167.000 динара, тако да је остварен позитиван финансијски резултат (добитак) у износу од 28.260.000 динара.

Предузеће је у првој половини  2018.године реализовало приходе од продаје  станова за социјално становање на локацији у Улици Мајаковског у Нишу, по конкурсу из 2017.године.

Као наставак инвестиционих активности планиран је у 2019.години почетак изградње нових стамбених објеката( ламела од Л7 до Л9), последње фазе изградње објеката на поменутој локацији.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 169-13/2019-03

Ниш, 21.02.2019. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Проф. др Милош Банђур