ПРЕДЛОГ

Град Ниш: www.ni.rs

Е-пошта: info@ni.rs

Ул. 7.јули 2, 18000 Ниш

Пројекат ЈПП

ЗАМЕНА КОТЛОВА НА ЛОЖ УЉЕ, КОТЛОВИМА НА ДРВЕНУ БИОМАСУ (ПЕЛЕТ), ОДНОСНО ПРИРОДНИ ГАС, У ШКОЛСКИМ И ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ГРАДА НИША

НИШ, 7.4.2014

Садржај

1.	УВОД	3

1.1.	Предмет предложеног ЈПП	3

1.2.	Потребне радње на локацијама које су предмет предложеног пројекта ЈПП	6

1.2.1.	Извођење радова на енергетској реконструкцији котларница .	6

1.2.2.	Снабдевање свих котлаРница са енергентом	7

1.2.3.	Текуће одржавање инфрастуктуре у котларницама	7

1.2.4.	Производња и снабдевање топлотном енергијом  објеката који су дефинисани као предмет предложеног пројекта ЈПП	7

1.3.	Географско подручје града Ниша	7

1.3.1.	Циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити  Пројектом	9

2.	Пословни план	10

2.1.	Услови ЈПП	10

2.2.	Процена трошкова и анализа добијене вредности у односу на уложена средства

(валуе-фор-монеy)	11

2.2.1.	Друштво за посебне намене (ДПН)	11

2.2.2.	Компаратор трошкова јавног партнера	11

2.3.	Спецификација о финансијској прихватљивости ЈПП за јавног партнера	15

2.3.1.	Мањи трошкови узроковани заменом примарног енергента	15

2.3.2.	Бољи степен корисности котлова у односу на постојеће	15

2.3.3.	Уштеда због мањих капиталних трошкова	15

2.3.4.	Уштеда због мањих трошкова тењкућег одржавања	15

2.3.5.	Цена произведене топлотне енергије	16

2.4.	Спецификације у погледу финансирања пројекта	16

2.5.	Планирана расподела ризика	17

2.5.1.	Управљање ризицима пројекта	17

2.5.1.1.  Анализа ризика                                                                                                               18

2.5.1.2.  Праћење и контрола                                                                                                       20

3.	АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА	22

3.1.	Анализа осетљивости	24

4.	Врсте и износи средстава обезбеђења које треба да обезбеде

партнери у пројекту	25

4.1.	Јавна набавка	25

4.2.	Имплементација пројекта	25

5.	Преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга корисницима од стране приватног партнера	27

5.1.	Избор котлова	27

5.2.	Квалитет пелета	27

6.	Информације о поступку доделе	28

6.1.	Објављивање јавног позива	28

6.2.	Закључење јавног уговора	28

6.3.	Садржина јавног уговора	29

6.4.	Сагласност на јавни уговор	31

6.5.	Потписивање јавног уговора	31

7.	Захтеви у области заштите животне средине	32

7.1.	За време уградње	32

7.2.	За време експлоатације објекта	32

8.	Планирана динамика развоја пројекта	34

9.	Пројектни тим јавног тела:	35

10.  ПРИЛОГ 1 : ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ВЕЋА                                                                       36

# УВОД

Град Ниш, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (у зградама предшколског, основног и средњег образовања на територији административног подручја Града), има обавезу одржавања свих делова зграде, (котларница, конструкција, фасада, кров и др.), а притом је, услед „танког” буџета и важнијих свакодневних приоритета неспреман или недовољно спреман за значајна улагања која су неминовна. Поред тога, само друштво није имало разрађене механизме за стимулацију приватног капитала за инвестирање у одржавање, односно инвестиционо одржавање и подизање квалитета коришћења.

Још једна од карактеристика коришћења јавних објеката у Србији са аспекта управљања и одржавања јесте акумулиран дефицит у одржавању, односно запуштеност.

Приметна је и чак општа некултура коришћења. Неадекватно се мењала структура и намена  објеката, гомилао се непотребни отпад, по принципу „може да затреба”, стари апарати и опрема, канцеларијски намештај, одлагање старих и дотрајалих ствари се врши на видљивим местима (котларнице, ходници), па су тако просторије чисте, а заједничке просторије неуредне, претрпане и запуштене. Поред тога, стихијски се инсталирају сателитске антене, климе...

Уколико се фокусирамо на системе грејања у објектима уочавамо проблеме који се односе на котлове који као енергент користе лож уље:

- неефикасност котлова (због старости)

- оштећена изолација,

- оштећени или неупотребљиви сливници,

- оштећени или запушени сливнички канали,

- оштећени „запекли” вентили,

- оштећена цевна инфраструктура,

- проблеми са димњацима и димњачким капама,

- проблем са вентилационим каналима,

- запрљаност.

## Предмет предложеног ЈПП

Предмет предложеног пројекта ЈПП је замена котлова на лож уље и котлова на угаљ, котловима на дрвену биомасу (пелет), њихово одржавње, производња и снабдевање топлотном енергијом школских и предшколских установа Града Ниша.

Анализом енергетских биланса и увидом у фактичко стање школа и предшколских установа, које користе лож уље или угаљ као енергент, и на основу стања система грејања, направљен је попис школа и предшколских установа, које су предмет предложеног пројекта ЈПП, са основним подацима на датим локацијама (грејна површина, досадашња снага котла и енергент, просечна годишња потрошња енергената, предлог реконструкције и процена износа инвестиције).

У табели 1. су дате предметне локације школских и предшколских установа Града Ниша.

Табела 1. Предметне локације школских и предшколских установа Града Ниша

|  | ОСНОВНЕ ШКОЛЕ | Греј. повр. (m2) | Снага (кW) | Садашњи енерген(t) | Прос. годиш. потрош. енергента (t) | ПОТРЕБНЕ РАДЊЕ | Процена инвест. на локацијама (€) | Адреса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бубањски хероји - матична | 2823 | 800 | лож уље | 34,5 | К 500 | 49.000,00 | Ниш, Бубањских хероја 1 |
| 2 | Краљ Петар 1- Паси пољана | 1300 | 300 | лож уље | 7,5 | К100 | 30.000,00 | село Паси пољана |
| 3 | Коле Рашић | 3588 | 2 x 400 | лож уље | 30 | Г 2x300 | 49.000,00 | Ниш, Васе Чарапића 8б |
| 4 | Иван Г. Ковачић - матична | 2530 | 250 | лож уље | 21,5 | Г 2x200 | 49.000,00 | Ниш. бања, И.Г.Ковачића 14 |
| 5 | Бранко Радичевић - Габровац | 1520 | 250 | лож уље | 9 | Г200 | 34.000,00 | село Габровац, Победе 72 |
| 6 | Карађорђе - Г. Матејевац | 675 | 500 | лож уље | 16,91 | Г500 | 36.000,00 | село Горњи Матејевац |
| 7 | Дес. Максимовић - матична | 1400 | 540 + 80 | угаљ | 21,5 | К500 | 34.000,00 | село Чокот |
| 8 | Д. Максимовић- Н.Село | 640 | 2 x 100 | угаљ | 27 | К100 | 30.000,00 | Ново Село |
| 9 | Први Мај - Вртиште | 320 | 100 | угаљ | 13,76 | К100 | 30.000,00 | село Вртиште |
| 10 | СОСО 14 Октобар | 2594 | 2 x 400 | лож уље | 36,93 | К750 | 52.000,00 | Ниш, Гоце Делчева 2 |
| 11 | Спец школа Бубањ | 4200 | 2 x 600 | лож уље | 38 | К1000 | 56.000,00 | Ниш, Бубањски хероји бб |
| 12 | Б. Нушић - Доња Трнава | 1100 | 350 | лож уље угаљ | 8 | Г350 | 35.000,00 | село Доња Трнава |
| 13 | Иво Андрић | 3350 | 700 | лож уље | 22,5 | Г300 | 35.000,00 | Ниш, Б. Бјеговића бб |
| 14 | ЊЕГОШ | 2845 | 2 x 550 | лож уље | 47,3 | К750 | 56.000,00 | Ниш, Панталејска 60 |
| 15 | ЧЕГАР - матична | 2878 | 800 | лож уље | 33,25 | К500 | 46.000,00 | Ниш, Школска бб |
| 16 | Чегар - Горња Врежина | 532 | 120 | лож уље | 5 | К100 | 26.000,00 | село Горња Врежина |
| 17 | Мирослав Антић + сала | 4600 | 2 x 610 | лож уље | 33 | Г2x500 | 57.000,00 | Ниш, Књажевачка 156 |
| 18 | Вој. Илић млађи - Хум | 2500 | 2 x 150 | лож уље | 15,53 | К100 | 30.000,00 | село Хум |
| 19 | Стефан Немања | 3082 | 1120 | лож уље | 28,52 | Г1000 | 56.000,00 | Ниш, Косовке девојке бб |
| 20 | ОШ Милан Ракић | 1532 | 250 | угаљ | 60 | К250 | 24.000,00 | село Медошевац |
|  | СРЕДЊЕ ШКОЛЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Медицинска школа | 4375 | 2 x 400 | лож уље | 48,52 | К2x500 | 223.000,00 | Ниш, Зетска 55 |
| 22 | Економска школа, трговинска и угоститељска | 6500 | 2 x 800 | лож уље | 75 | К500 + Г700 | 85.000,00 | Ниш, Мајаковског 2-4 |
|  | ОБДАНИШТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кухиња Младост | 2400 | 480 | лож уље | 51 | Г500 | 41.000,00 | Ниш, Косовке девојке бб |
| 24 | Лептирић | 1500 | 400 | лож уље | 17,5 | Г500 | 38.000,00 | Ниш, Јужноморавских бригада бб |
| 25 | Колибри | 1430 | 300 | лож уље | 15 | К250 | 37.000,00 | Ниш, Драг. Мишовића 2 |
| 26 | Бубамара | 1250 | 200 | лож уље | 8,5 | Г200 | 34.000,00 | Ниш, Косовке девојке 1 |
| 27 | Бајка | 1250 | 300 | лож уље | 12,6 | К250 | 39.000,00 | Ниш, Салвадор Аљенде бб |
| 28 | Свитац | 800 | 300 | лож уље | 6,6 | Г300 | 39.000,00 | Ниш, Ратко Јовић бб |
| 29 | Бисер | 1700 | 200 | лож уље | 7,22 | К200 | 31.000,00 | Ниш. бања, Школска чесма бб |
|  | Укупна инвестиција је: |  |  |  |  |  | 1.381.000,00 € |  |

|  |  |  |  | еквивалентно лож уља (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно лож уља = |  | 628,78 | t | 629,38 |
| Укупно угља = |  | 163,26 | t | 41,76 |
| УКУПНА ПОТРОШЊА |  |  |  | 671,14 |

Објашњење табеле:

У колони „Потребне радње“ значе:

K 250 – обавезна промена котла, треба инсталирати котао снаге 250 kW

K 2  x 500 – обавезна промена котла, треба инсталирати два котла снаге 500 kW

Г300 – могућа замена само горионика снаге 300 kW.

То значи да приватни партнер има могућност да се одлучи за једну од две опције (нови котао или замена горионика). У питању су котларнице, где су котлови релативно нови и нису потребне промене, али у току трајања Уговора, приватни партнер ће их морати мењати, јер ће им експлоатациони век истећи.

На позицији 21 – Медицинска школа, у износу процене инвестиције обухваћена је и реконструкција система грејања са досадашњег система парног грејања на систем топловодног грејања.

На основу анализе добијени су следећи подаци:

- Укупна просечна годишња потрошња лож уља на свим локацијама (подаци узети из енергетских биланса јавних зграда Града Ниша за период од 2009 до 2012 године) је: 671,14 t.

- Укупан просечан годишњи износ трошкова за енергенте  је: 671,14 х 1500 = 1.006.710€  или 116.770.000 RSD (цена лож уља са ПДВ-ом је 174.000 RSD/t, извор НИС Петрол, април 2014. год.).

- Гарантована уштеда од стране приватног партнера је минимално 40 % од укупног просечног годишњег износа трошкова за енергенте и износи: 402.684€ или 46.710.000 RSD.

- Процена инвестиције је: 1.381.000€ или 160.196.000RSD.

## Потребне радње на локацијама које су предмет предложеног

## пројекта ЈПП

Обавезе приватног партнера у уговорном року су:

- Извођење радова на енергетској санацији котларница .

- Снабдевање свих котларница енергентом.

- Текуће одржавање инфрастуктуре у котларницама.

- Производња и снабдевање топлотном енергијом објеката који су дефинисани као предмет предложеног пројекта ЈПП.

### Извођење радова на енергетској РЕКОНСТРУКцији

### Kотларница .

Приватни партнер, у оквиру пројекта има обавезу да за сваку котларницу спроведе следеће активности:

I Грађевински радови:

Грађевинско разбијање постојећег армираног бетона у котларници укључујући постојећи зид и котловске платформе.

Ископ земље.

Враћање бетонске површине у предходно стање.

Затрпавање постојећог канала и враћање земљине површине у предходно стање и одвоз вишка земље.

II Демонтажа

Демонтажа горионика

Демонтажа котла и пратеће опреме

Демонтажа дневног резервоара

Изношење котла из објекта

III Уградња котла са циклоном (Горионик)

Набавка котла одговарајућег капацитета (... kW), односно горионика у случају реконструкције постојећег котла.

Монтажа

IV Уградња транспортног система

Набавка комплетне опреме транспортног система

Монтажа транспортног система

V Реконструкција инсталација (унутар котларнице) и циркулационе пумпе

Реконструкција инсталације и циркулационе пумпе (по техничкој документацији)

Повезивање на димњак

Оверавање (баждарење) вентила сигурности

VI Уградња калориметра

Уградња калориметра

VII Уградња спремника за пелет

Израда и монтажа спремника за пелет

VIII Реконструкција електро инсталације

IX Припремни и завршни радови

Визуелне корекције

Хладна и топла проба

Пуштање у рад

X Обављање транспорта потребног опреме и материјала

У прилогу конкурсне документације јавне набавке ће бити спецификација уграђене опреме и радова за сваку локацију појединачно.

### Снабдевање СВИХ котлаРница са енергентом

Приватни партнер има обавезу набављања пелета чији квалитет мора бити у складу са стандардима важећим у РС. Приватни партнер је дужан, да у складишту обезбеди довољне количине пелета за континуално снабдевање топлотном енергијом предметних објеката.

### ТЕКУЋЕ одржаваЊЕ инфрастуктурЕ у котлаРНИЦАМА

Приватни партнер има обавезу текућег одржавања инфраструктуре која укључује:

- сервисирање котлова

- сервисирање и одржавање остале инфраструктуре у котларници (пумпе, вентили, димњак...)

- мерења емисија (законске одредбе 2x годишње)

- Друге активности за безбедно и континуално функционисање котларница.

### ПРОИЗВОДЊА И снабдевањЕ топлотном енергијом  објеката

### који су дефинисани као предмет предложеног пројекта ЈПП

У оквиру ове функције приватни партнер има обавезу да обавља производњу и снабдевање топлотном енергијом, под условима који ће бити дефинисани Јавним Уговором о ЈПП, а сходно енергетским потребама сваког објекта понаособ, за који врши делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

## Географско подручје града Ниша

Нишка котлина (арх. Нишко поље) је пространо улегнуће у земљиној кори и специфичан геопростор на југоистоку Србије у тектонском рову композитне долине-потолине Јужне Мораве. Као део простране Јужноморавске долине истог морфолошког типа, Нишка котлина почиње на истоку од Сићевачке клисуре, док на западу сраста са моравском потолином, чинећи котлину која по површини (620) км и броју становника (260.237) спада међу веће географске просторе ове врсте у Јужној Србији.

Нишка котлина, која има централни положај у оквиру Нишавског округа, простире се између:

- 43° 15’ и 43° 30’ северне географске ширине и

- 21° 49’ и 22° 13’ источно од Гринича

Нишка котлина као пространа и плитка потолина, неправилног елипсоидног облика са дужом осом од око 44 km и краћом од око 22 km, попречно утиснутом на меридијански правац јужноморавске удолине лежи у доњем Понишављу и северном подручју јужног Поморавља на површини од 620 km².

Кроз Нишку котлину пролазе и сустичу се бројне локалне, регионалне, државне и међудржавне саобраћајнице светског значаја, које су значајно утицале на укупан развој Ниша у њој, као централног града Југоисточне Србије.

Нишка котлина лежи на геотектонској граници кристаласте, родопске масе и кречњачких планина источне Србије и споју великих удолина Балканског полуострва између Селичевице и Малог Јастребца и њихових огранака (на југу и западу), као и Сврљишких и Суве планине (на истоку). На југу почиње од Курвинградског сужења, а завршава се Мезграјским сужењем на северу.

Долина Јужне Мораве нишку котлину дели на два неједнака дела:

- Западни део, познат под називом Добрич, који је широко отворена према Топличкој котлини,

- Источни (већи) део, који представља нишку котлину у ужем смислу, коју пресеца река Нишава, близу њеног ушћа у Јужну Мораву, делећи град Ниш, највећим делом изграђен на њеним обалама, на северни и јужни део.

Нишка котлини није сасвим изолована котлина, иако је већим делом ограничена планинама. Превојем Грамаде везује се за Сврљишку котлину, дуж Кутинске реке за Заплање, а преко ниског југозападног обода са Добричем и Топлицом. У топографском оквиру, котлина захвата 620 km², а ако се узму у обзир само тектонске границе, онда се реално простире на 360 km². Дужа оса котлине је у правцу ИСИ-ЗЈЗ и износи 44 km. Ова упоредничка дужина се узима од излаза Сићевачке клисуре на истоку до огранака Малог Јастребца на западу и донекле се поклапа са током Нишаве и планинским венцима на северном и јужном ободу. У мередијанском пружању она је ужа и максимална ширина јој износи 18 km. Ова оса од Курвиног града до Баталовца је 23 km.

Нишку котлину са севера и запада окружују Калафат, Баталовца, Црни врх, Попова глава, мезграјска пречага и кристаласти гребен Малог Јастребца

Нишку котлину са севера и запада окружују кречњачки масиви Калафата (837 m), Баталовца (707 m), Црног врха (683 m) и кристаласта маса Попове главе (534 m). Са Попове главе северна граница котлине се спушта на мезграјску пречагу, а са ње улази у кристаласти гребен Малог Јастребца који чини западни обод од Купињака до Батиншчичког виса.

Источни обод је на кречњачком гребену Сврљишких планина, а затим на сувопланинским огранцима. Јужни обод чини кречњачки гребен Суве планине и кристаласто било планине Селичевице.

Гребени Суве планине, Коритњака и планине Селичевице чине јужни обод нишке котлине.

Најнижи део чини дно котлине, које Нишава пресеца по дужини, на коме лежи град Ниш. Другу целину чини обод котлине у виду ниског побрђа веома погодан за гајење воћарских култура и винове лозе, и за развој туризма, првенствено излетничког и бањског. Ужи центар града налази се на 194 m надморске висине (код Споменика у центру). Највиша тачка градске територије (према ГУП Ниша из 2011), је Тригонометар 702 у југоисточном делу подручја „Коритник—Сува планина”, са надморском висином 702 m, а најнижа Тригонометар 175 поред реке Јужне Мораве, у северозападном делу подручја „Ада—Мезграја”, са надморском висином 175 m.

Као природне предиспозиције рељефа, долине су оријентисале трасирање железничко-друмске артерије Балканског полуострва односно моравско-вардарске железничке пруге и пута који са севера из правца Београда воде моравском долином до Ниша, где се рачвају ка југу, према Солуну и Атини, као и на исток ка Софији и Истанбулу кроз Сићевачку клисуру (или нишавско—маричку магистралу).

Кроз Кутинску клисуру јужно од Ниша полази заплањско-лужнички пут који води у Заплање. На северном ободу Ниша нема долинских усека, па је преко релативно ниског превоја Грамада спроведена железничко-друмска, Сврљишко-тимочка, односно Трансбалканска дијагонална магистрала.

Подручје општине Ниш у Нишкој котлини захвата површину од 596,71 km², на коме се налази Ниш, Нишка Бања и 68 (72) приградских и сеоских насеља, која су се временом повезивала са градом тако да се већ 1970. године оцртавала силуета града на читавом пространству од изласка из Сићевачке клисуре (на истоку), до Јужне Мораве у насељу Девети мај (на југу), на дужини од 18,5 km.

### Циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити

### Пројектом

На основу изложених показатеља, иницијални услови пројекта су дефинисани тако да приватни партнер оствари следеће циљеве:

А: Да оствари уштеду у цени грејања, односно да се издваја мање средстава из буџета Града намењених за финансирање грејања поменутих објеката;

Б. Да обезбеди сигурност у снабдевању енергентом обзиром да су произвођачи пелета из Србије, односно непосредног окружења;

В. Да користи обновљиви извор енергије;

Г. Да са аспекта заштите животне средине, оствари мање загађење ваздуха, односно микролокације и смањи емисију CO2;

Д. Да прихвата инвестициона улагања у конверзију постројења, одржавање система грејања, гарантује квалитет снабдевања топлотном енергијом објеката, као и све ризике за период који се дефинише Јавним уговором.

# Пословни план

## Услови ЈПП

Основни елементи концепта јавно-приватног партнерства су јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава, да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у примеру замена енергента грејања, ослобађа јавног партнера доброг дела трошкова које би иначе морао да сноси и смањује проблем фискалног притиска, а истовремено му омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Јавно-приватно партнерство (даље ЈПП) представља оквир заједничке акције јавног сектора (Град Ниш) и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса (производње и снабдевања топлотном енергијом) и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Изабрана опција пројекта је: Јавно-приватно партнерство без елемената концесије.

Повољност за Јавног партнера је чињеница да у току свих фаза пројекта сарађује само са једним приватним партнером, а не са више различитих субјеката (пројектни бирои, дистрибутери енергије, произвођачи опреме, државне и финасијске институције итд.). Поред тога, ова каратеристика »све-на-једном-месту«, у великој мери смањује трошкове пројеката.

Обавеза приватнжог партнера је да од Јавног партнера преузима потпуну одговорност за пројектовање, реконструкцију, финансирање, управљање, одржавање инфраструктуре, производњу и снабдевање топлотном енергијом.

У условима све веће рационализације јавне потрошње Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је на основу дугогодишњег праћења  енергетске потрошње у објектима јавног  сектора  Града  Ниша, обрадила потрошњу у 20 основних школа, 2 средње школе и 7 вртића, који се греју на лож уље или угаљ, где су као елементи анализе узети и следећи параметри:

Улазни елементи анализе су: (цене су дате са ПДВ-ом)

- Процена инвестиције износи 1.381.000 €

- Досадашња просечна годишња потрошња лож уља за предметне локације је 671,14 t

- Досадашња годишња издвајања Јавног партнера за енергент (лож уље) је: 1.006.638€

(116.770.000 RSD)

- Цена 1 тоне лож уља (1160 л) је: 1500€ (174.000 RSD)

- Цена 1 тоне пелета је 200€ (23.200 RSD)

- Предвиђена просечна годишња потрошња пелета је 1.420 t

- Просечни годишњи трошак за енергент – пелет је: 284.000 € (32.944.000RSD)

- Прорачуни су рађени на бази курса: 1€ = 116 RSD

## Процена трошкова и анализа добијене вредности у

## односу на уложена средства (VALUE-FOR-MONEY)

Утврђивање добијене вредности у односу на уложена средства (утврђивање „вредности за новац” (енг. value for money, VfM) је примена аналитичког поступка у оквиру кога се настоји да се квантитативним путем утврди да ли је за пореске обвезнике од веће користи да се примени традиционални модел инвестирања у коме се јавно тело појављује у улози инвеститора, преузимајући све или претежан део ризика јавне инвестиције, или им се више исплати  да набаве услугу од понуђача из приватног сектора, преносећи (алоцирајући) већину ризика на њега, када се ради о јавно-приватном   партнерству (ЈПП). Дакле, у основи идеје максимизације добијене вредности за јавни новац (средства) је пренос одређених ризика јавне инвестиције на приватног партнера.

У том смислу, Европска комисија дефинише јавно-приватно партнерство као партнерство између јавног и приватног сектора које има за циљ пружање услуге коју традиционално обезбеђује јавни сектор. Јавни сектор се јавља у улози наручиоца који има за циљ да обезбеди пружање јавне услуге кориснику, док се приватни сектор јавља у улози извршиоца и има за циљ да пружи јавним уговором дефинисане услуге.

За анализу добијене вредности у односу на уложена средства у јавно-приватном партнерству  и концесијама од великог значаја су законске границе задуживања јединица локалне самоуправе, који се прописују буџетским и фискалним законима.

Међутим, преузимање дугорочних обавеза до законом дозвољених граница различито ће утицати на финансијску стабилност јединица локалне самоуправе. Због тога је од нарочитог значаја да се утврди економски (стварни) капацитет преузимања дугорочних обавеза од стране јавног сектора.

### Друштво за посебне намене (ДПН)

Друштво за посебне намене (у даљем тексту: ДПН) је привредно друштво које ће основати приватни партнер за потребе закључења јавног уговора, односно за потребе реализације пројекта јавно-приватног партнерства. Оснивачка и управљачка права уређују се слободно између чланова ДПН у складу са законом којим се уређује положај привредних друштава. ДПН се оснива у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних друштава и у 100 % властништву је приватног партнера.

Статутом ДПН дефинисаће се минимално следећа права јавног партнера:

- ДПН има надзорни одбор од три члана, где два члана директно именује представник приватног партнера, а трећег предлаже јавни партнер;

- Представник јавног партнера има једнака права као представници приватног партнера, у складу са статутом и законима РС;

- Надзорни одбор сваке године до 30.05. припрема извјештај о резултатима пословања и уштедама и о томе писмено извештава Скупштину града Ниша.

У наставку пројекта анализа добијене вредности у односу на уложена средства преноси се на ДПН.

### Компаратор трошкова јавног партнера

Компаратор трошкова јавног сектора (енг. Public Sector Comparator, PSC – у даљем тексту: Компаратор) представља инструмент помоћу кога Јавни партнер пореди укупне животне трошкове пројекта који планира да реализује путем јавно-приватног партнерства у односу на досадашњи начин који користи  јавни сектор.

Компаратор даје мерила за процену „вредности за новац” поређењем алтернативних модела.

Код Компаратора велику улогу има правилна анализа укупних животних трошкова и расподела ризика између јавног и приватног сектора.

Копмаратор трошкова упоређује:

- Досадашњи начин грејања на локацијама које су предмет Јавног уговора [Грејање

на лож уље и угаљ],    и

Б. Оснивањем ДПН [Замена котлова на биомасу - пелет]

- Лож уље

Познато је да значајно поскупљење лож уља датира од маја 2012. године, када је Влада Републике Србије увела акцизу на лож уље европског квалитета како би спречила злоупотребе тог деривата и онемогућила продају лож уља уместо евродизела.

У будуће се очекује даље поскупљење лож уља јер је у закону о акцизама дефинисано и повећање акциза, и то:

- до 31. децембра 2013.године 					            42 RSD/l

- у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године			46 RSD/l

- од 1. јануара 2015. године 							50 RSD/l

Графикон 1: Кретање цене лож уља

- Инвестиције у замену грејања

Кад се ради о замени енергента код различитих грејних система, поред инпут-не цене енергента такође је врло битно и сама инвестиција.

У табели 2. приказани су предвиђени инвестициони трошкови за различите врсте енергената.

Табела 2: Почетне (неопходне) инвестиције у различите врсте грејања

|  | € [за 500 kW] | €/kW |
| --- | --- | --- |
| Лож уље | 35.000 | 70 |
| Котао + горионик | 15.000 | 600 |
| Цистерна | 10.000 | 400 |
| инсталације | 10.000 | 400 |
| Дрва | 25.000 | 50 |
| Котао | 10.000 | 400 |
| инсталације | 15.000 | 600 |
| Биомаса - пелети | 55.000 | 110 |
| Котао | 25.000 | 1.000 |
| дозирни систем | 15.000 | 600 |
| остале инсталације | 15.000 | 600 |
| Природни гас | 35.000 | 70 |
| Котао + горионик | 15.000 | 600 |
| остале инсталације | 10.000 | 400 |
| Прикључак плина | 10.000 | 400 |
| Топлана | 30.000 | 60 |
| топлотна подстаница | 10.000 | 400 |
| прикључни топловод | 10.000 | 400 |
| остале инсталације | 10.000 | 400 |

- Нето садашња вредност

Нето садашња вредност је збир нето позитивних ефеката пројекта из његовог економског тока, актуелизованих на садашњу вредност, са каматном стопом дефинисаном  Јавним позивом. Ради се о интегралном и апслолутном показатељу за оцену економске рентабилности и прихватљивости пројекта. Да би пројекат био прихватљив нето садашња вредност мора бити већа од нуле, што значи да позитивни ефекти пројекта надмашују трошкове улагања.

Велику важност за процену укупних животних трошкова има анализа дисконтованог тока новца, као и дефинисање дисконтне стопе. Дисконтна стопа треба да представља реалну могућност капиталног трошка, односно опортунитетни трошак капитала, прилагођен за инфлацију (и субвенције, ако их има), за пројекте од јавног значаја.

За период 2007-2013. године Европска комисија препоручила је употребу дисконтне стопе за тзв. некохезијске земље у висини од 5,5 % и тзв. кохезијске земље од 3,5 %. За калкулације НСВ, у даљем поступку употребљена је дисконтна стопа 5,5 %.

- Капитални трошкови ДПН

У наставку је процена основних капиталних трошкова имовине, односно основних средстава потребних за пројекат, укључујући било који накнадни трошак потребан за претварање постојеће имовине у потребну сврху.

Сви капитални трошкови потребни су у првој години пројекта и износе 1.381.000,00 €.

Пројекат ЈПП после закључења уговора нема ресидулалне вредности.

- Капитални трошкови јавног партнера, које би имао без пројекта ЈПП

На основу тренутног стања постојећих котлова на лож уље, без пројекта ЈПП јавни партнер би требао да инвестира у котлове, којима је истекла техничка употребљивост према следећој динамици:

- 30 % котлова замена одмах, јер је животни век већ истекао, 		133.000,00 €

- 40 % котлова замена после 5 година                                    	          	177.000,00 €

- 30 % котлова замена после 10 година				           	133.000,00 €

Укупно 444.000,00 € у наредних 10 година или дисконтовано, 400.000,00 € НСВ.

Капитални трошкови су рачунати на основу методологије за анализу добијене вредности у односу на уложена средства (валуе-фор-монеy) у јавно-приватном партнерству и концесијама, где је предвиђено, да се вредности инвестиција, које би имао јавни партнер (а у овом пројекту ЈПП нема) у току трајања уговора. Пошто јавни партнер не би имао те инвестиције, то је потребно капиталне трошкове дисконтовати на данашњи дан.

- Оперативни трошкови ДПН

Оперативни трошкови ДПН приказани су у следећој табели:

Табела 3: Оперативни трошкови на годишњем нивоу:

| Трошкови запослених и радно ангажованих лица | 25.000,00 € |
| --- | --- |
| Трошкови енергента | 284.000,00 € |
| Трошкови одржавања | 50.000,00 € |
| Укупно | 379.000,00 € |

Оперативни трошкови јавног партнера на годишњем нивоу без пројекта ЈПП

Оцена тренутних оперативних трошкова јавног партнера приказана је у табели 4:

Табела 4: Оперативни трошкови Јавног партнера на годишњем нивоу (без трошкова енергента)

| Трошкови одржавања | 45.000,00 € |
| --- | --- |
| Трошкови за запослене | 15.000,00 € |
| Укупно | 60.000,00 € |

## Спецификација о финансијској прихватљивости ЈПП   за јавноГ ПАРТНЕРА

Приватни партнер гарантује годишње уштеде 40% од износа годишњих трошкова које Јавни партнер издваја из буџета за потребе грејања предметних објеката и састоје се од:

- Мањих трошкова узрокованих заменом примарног енергента (минимално 30%)

- Бољег степена корисности котлова у односу на постојеће (за 10%)

Вредност укупне уштеде на годишњем нивоу је: 402.655€ ( 46,708 мил RSD).

Поред ових трошкова Јавни парнер има мање трошкова у погледу:

- Уштеде због мањих капиталних трошкова (замене дотрајалих котлова)

- Уштеда због мањих трошкова текућег одржавања (обавеза приватног партнера)

### МањИ ТРОШКОВИ УЗРОКОВАНИ ЗАМЕНОМ примарног енергента

Променом енергента лож уља на пелет остварују се нижи трошкови грејања најмање 30% што износи 301.991 € (35.031.000 RSD).

### БољИ степен корисности котлова у односу на постојеће

Чињеница је, да постојећи котлови имају степен корисности мањи од 75 %, а нови котлови на биомасу ће имати најмање 85 %.

Међународно признане методологије о рачунању уштеде старих котлова на лож уље и нових на биомасу преузеле су чак и разлику од 22 %. (88 % ефикасност нових котлова, док је 66 % ефикасност старих).

Уштеда се рачуна по формули:

PKE	Уштеда [kWh]

ήстари	0,66

ήнови	0,88

P	Снага котла

t	Годишњи број сати, који котао ради (1500 сати)

Уз предпоставку, да ће уштеда у енергији бити најмање 10 %, што износи 100.663 € (11.677.000 RSD).

### Уштеда због мањих капиталних трошкова

Стање у котларницама, које су предмет пројекта је такво, да би у следећих 15 година требало променити:

- 30 % котлова одмах (рачуната је вредост котлова, а не број школа)

- 40 % за 5 година

- 30 % за 10 година

На основу табеле 2. и методологије Валуе фор Монеy, коју је прописана од стране Комисије ЈПП и концесије, уштеда у 10 година износи 400.000 € (4,6 мил RSD годишње).

### Уштеда због мањих трошкова ТЕКУЋЕГ одржавања

Одржавање котларница, које су данас трошак града, по изведеним радовима преузима приватни партнер. То су трошкови:

- трошкови сервисирања котлова

- трошкови сервисирања и одржавања остале инфраструктуре у котларници (пумпе, вентили, димњак...)

- трошкове мерења емисија (законске одредбе 2x годишње)

### Цена ПРОИЗВЕДЕНЕ топлотНе ЕНЕРГИЈЕ

Цена топлоте одређиваће се уз:

- Логично усклађеност са тарифним системом за обрачун и начин обрачуна испоручене топлотне енергије и услуга Града Ниш

- Условом ЈПП о гарантовани уштеди од 46,7 милиона RSD

Елементи цене за испоручену топлотну енергију за снабдевање садрже цену за инсталисану снагу и цену за испоручену топлотну енергију, односно обухвата следеће компоненте:

- фиксни део цене, који покрива оправдане фиксне трошкове одржавања и функционисања система, изражено у дин/м2 грејне површине,

- варијабилни део цене, који покрива оправдане варијабилне трошкове и обрачунава се као цена за испоручену количину топлотне енергије, изражено у RSD/kWh.

1. Фиксни део цене обухватају следеће оправдане трошкове (фиксног карактера који не зависе од обима реализације):

- трошкове материјала,

- трошкове производних услуга,

- трошкове амортизације,

- трошкови накнада, зарада и остали лични расходи осталих запослених (непроизводних),

- трошкови текућег одржавања

- трошкови непроизводних услуга,

- нематеријални трошкови,

- добит

2. Варијабилни део цене - трошкови за испоручену топлотну енергију обухватају оправдане следеће трошкове:

- трошкове енергената (биомаса)

- трошкови производних услуга (превоз пепела)

## Спецификације у погледу финансирања пројекта

Финансирање пројекта је у потпуности на страни приватног партнера

Пројекат има све услове, да се финансира из фонда Wестерн Балканс Сустаинабле Енергy Финанцинг Фацилитy). WеБСЕФФ има кредитну линију намењену експлоатацији одрживих извора енергије за Западни Балкан, коју је обезбедила Европска банка за обнову и развој (ЕБРД), а која се пласира преко локалних банака и намењена је за инвестиције приватних и индустријских компанија чији пројекти резултирају прихватљивом и одрживом употребом енергије, које имплементирају пројекте енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије, као и мере ЕЕ и ОИЕ у грађевини у комерцијалне сврхе.

## Планирана расподела ризика

Иако јавно-приватно партнерство може пружити бројне предности, не сме се заборавити да ове аранжмане прате и одређени ризици, те је стога неопходно извршити оквирну поделу ризика између јавног и приватног партнера, која садржи поделу најмање следећих ризика: ризика финансирања, пројектовања, извођења радова, управљања, одржавања и довољне потражње, као и оквирну квантификацију тих ризика, процену вероватности настајања, те трошкова који из њих произлазе.

Када су у питању трошкови финансирања, с обзиром да ће се јавним позивом, конкурсном документацијом и самим јавим уговором прецизирати да ће приватни партнер вршити финансирање пројекта у планираној висини у од 1.381.034 €, знатно се смањују ризици финансирања, и ограничавају се само на избор финансијера који по Закону о јавно-приватном партнерству може одабрати приватни партнер, али с обзиром да је за све одлуке о финансирању у смислу обезбеђења неопходна сагласност јавног партнера, ризик је низак.

### Управљање ризицима пројекта

Постоје одређени ризици везани за овај пројекат, имајући у виду да су повезани са непосредно, извођачким пројектима, због којих реализација пројеката није на потребном нивоу, са планом реализације пројекта и планом управљања пројектом. Реч је пре свега о плану реализације и дуготрајности пројеката (највише 15 година) као и великом броју учесника.

Неопходно је да пројектни тим сачини попис ризика тако што се попису ризика који су заједнички свим извођачким пројектима придодао и попис ризика везаних за пројекат јавно-приватног партнерства.

Ризици, који су наведени у табели 4, су утврђени након истраживања потенцијалних извора ризика везаних за пројект, неповољних догађаја који у себи носе ризик те неповољних учинака који ће се догодити ако се оствари нежељени сценарио.

Процес управљања ризиком на пројекту јавно-приватног партнерства, започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и  квалитативна процена  ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима на представљеном пројекту мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика у пројекту јавно-приватног партнерства, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика на пројекту, са тачке управљања ризиком пројекта, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици

- Организациони ризици

- Управљачки ризици

- Финансијски ризици

- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе пројекта и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици, који се односе на пројекат ЈПП и саму реализацију партнерства, су представљени у табели 5:

Табела 5. Опис и категорија ризика

| Рб | ОПИС РИЗИКА | КАТЕГОРИЈА | Носиоц ризика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Организац. ризик | Јавни партнер, Приватни парт. |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Екстерни фактор | Јавни партнер |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Екстерни фактор | Јавни партнер |
| 8 | Грешка у избору технологије | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 9 | Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији извођења радова (зграда-парцела) | Екстерни ризик | Јавни партнер |
| 12 | Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Организац. ризик | Приватни парт. |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова (висока температура, ниска температура) | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 16 | Проблеми финансирања | Екстерни ризик | Приватни парт. |

С обзиром на карактеристике пројекта као што су:

- Пројект је специфичних карактеристика у погледу обавезе јавног тела да спроведе поступак јавних набавки сходно одредбама Закона о јавним набавкама;

- Обухват и трајање пројекта;

- Специфичност јавне услуге,

закључак је да главни ризици долазе из окружења самог пројекта, док такође значајан број ризика долази и из могућих недостатака у управљању пројектом. Сходно томе да је обим пројекта значајно велики као и трајање, неки потенцијални ризици биће детектовани у току реализације пројекта.

#### Анализа ризика

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења, пропусти извођача радова (лоше планирање, пропусти у набавци опреме и материјала), као и додатни захтеви и измене пројекта.

Табела 6. Покретачи и вероватноћа ризичног догађаја

| Рб | ОПИС РИЗИКА | ПОКРЕТАЧ РИЗИКА | ВЕРОВАТНОЋА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Грешка Комисије за јавне набавке | М (мала) |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Грешка Комисије за јавне набавке | С (средња) |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Израда Уговора изван стандарда уговарања | С |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Преоптерећеност тима за израду понуде | С |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Преоптерећеност тима за израду понуде | С |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Преоптерећеност тима за припрему документације | М |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Компликована и спора администрација | С |
| 8 | Грешка у избору технологије | Некомпетентност надлежног инжењера | М |
| 9 | Недовољна количина стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Неразвијено тржиште радне снаге за рад са специјалним технологијама и материјалима | С |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Удаљеност локације од добављача материјала | М |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији извођења радова | Неадекватна имовинска документација | С |
| 12 | Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Лоша селекција чланова тима за извођење | М |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Непостојање јасне поделе задужења | М |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова | Атмосферски утицаји | С |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Екстремни услови рада за људство и опрему | М |
| 16 | Проблеми финансирања | Несолвеност приватног партнера | М |

Табела 7. Покретачи и вероватноћа УТИЦАЈА

| Рб | ОПИС РИЗИКА | ПОКРЕТАЧ РИЗИКА | ВЕРОВАТНОЋА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Недовољан број понуђача или недовољно добре понуде | М (мала) |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Неадекватно припремљена конкурсна документација | С (средња) |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Немогуће добијање сагласности | С |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Неадекватна основа за израду понуде | С |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Неадекватна основа за израду калкулације | С |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Недовољна информисаност правног тима | М |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Немогућност добијања сагласности | С |
| 8 | Грешка у избору технологије | Лоше урађен предмер | М |
| 9 | Недовољна количина стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Немогуће добијање грађевинске дозволе | С |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Неадекватна основа за израду калкулације трошкова | М |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији градилишта | Недефинисане обавезе уговорних страна. | С |
| 12 | Некомпетентност чланова/чланова пројектног тима или особља на кључним извршни позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Неразвијено тржиште радне снаге за рад са специјалним технологијама и материјалима | М |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Недоступност ресурса према утврђеном плану | М |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова | Недобијање дозвола за почетак радова | С |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Немогућност решења техничких проблема | М |
| 16 | Проблеми финансирања | Недоступност потребних података | М |

#### Праћење и контрола

Када је у питању анализирани пројекат, можемо констатовати да је то стратешки пројекат зато што је у питању највиши облик инвестиционог улагања:

- Дугорочан (највише 15 година);

- Високо организован (портфолио пројеката);

- Нов приступ (трајно улагање);

- Нове технологије (нова опрема, материјали и савремене технологије);

- Јединствен на тржишту  (нов концепт, оригиналан);

- Начин финансирања (нема улагања за јавну управу, потпуно ослањање на  ресурсе партнера и његове финансијере)

С- специфичан: јединствен на тржишту по концепту и инвеститору

М- мерљив - одређен и потпуно дефинисан

А- достижан - технолошки и материјално изводљив

Р- реалан - постоје сви ресурси за његово остварење

Т- временски одређен

Праћење спровођења усвојених одговора на ризике вршило би се на основу усвојеног плана управљања ризицима и усвојених стратегија за одговоре, који ће бити у прилогу Уговора. Подаци за тактичка мерење припремала би се у оквиру надлежних служби као и самих власника ризика. Сви подаци би се након тога презентовали у виду извештаја.

Вршиће се праћење и контрола времена реализације пројекта са циљем да се утврди да ли одвијање реализације пројекта на терену иде у складу са планираним.

# АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНОГ ПРОЈЕКТА

У табели је приказана пројекција пословања Друштва за посебне намене за период од 15 година, колико траје ЈПП.

Претпоставке за израду пројекције резултата ДПН:

    - ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ

- Приходи од продаје су искључљиво на основу цене и продате количине топлоте. ДПН нема никаквих других прихода ни од јавног партнера ни од других извора.

- Цене топлотне енергије се повећавају 2 % годишње (просечна стопа инфлације у ЕУ) током целог периода.

Б. ТРОШКОВИ

- Трошкови енергије представљају трошкове набавке пелета и повећавају се 2 % годишње.

- Трошкови употребе и одржавања укључују осигурања, електричну енергију за употребу котлова, сервисирање, трошкове кварова...

- У трошковима рада рачунато је, да се запосли 2 радника одржавања (ложача). У сагласности са јавним партнером презапослили би се постојећи ложачи из јавног сектора.

- За израчунавање је годишњег износа амортизације рачуната је линеарна просечна  стопа од 6,66 %.

    - ФИНАНСИЈСКИ ТОК ПРОЈЕКТА

Финансијски ток означава структуру финансијских токова, а колоне поједине периоде у веку пројекта, односно динамику финансијских токова у времену. Финансијски ток израђен је на основу сталних тржишних цена и званичних девизних курсева. Структура финансијских токова састоји се од три основне групе ставки:

- приходи;

- расходи;

- нето-приходи.

Приходи у финансијском току су сви приливи финансијских средстава у пројекту и укључују следеће категорије:

- укупни приход;

- извори финансирања (сопствени и туђи извори);

- остатак вредности пројекта (укључује преосталу вредност основних средстава, обртних средстава и резерви)

Расходи   у   финансијском   току   су   они   пословни   догађаји   који   смањују финансијски потенцијал пројекта, тј. сви одливи финансијских средстава из инвестиционог  пројекта  без  обзира  о  ком  облику плаћања  је  реч  и  без  обзира  на власништво над тим средствима.

Део расхода резултат је инвестирања у циљу производње (инвестициона улагања и трошкови везани за инвестиције), који делује истовремено на смањење економског и финансијског потенцијала инвестиционог пројекта. Овде спадају трошкови основних средстава (без амортизације), обртних средстава, материјални трошкови, бруто плате, слични и остали расходи.

Део расхода последица је коришћења финансијског потенцијала који није створен унутар инвестиционог пројекта, па исти показује повраћај претходно примљених финансијских средстава, што значи да смањује финансијски, али не и економски потенцијал инвестиционог пројекта, и то:

- отплата кредита (ануитет = главница + камата);

- преостали расходи;

- пореске обавезе (порез на добит и др.);

- издвајања у резерве;

- остало.

Нето приходи у финансијском току инвестиционог пројекта разлика су између његових прихода и расхода.

Кумулативни финансијски ток показује, да се од треће до шесте године појављује негативни ток, који ће ликвидносно покрити приватни партнер кредитом.

Г. ЕКОНОМСКИ ТОК ПРОЈЕКТА

Економски ток означавају структуру економских токова, а колоне - поједине периоде у веку пројекта или динамику економских токова у времену. Структура економских токова састоји се од три основне групе ставки:

- приходи;

- расходи;

- нето-приходи.

Економски ток разликује се од финансијског тока по томе што се у приходе не укључују извори финансирања, а у расходе се не укључују расходи за отплату кредита и зајмова.

## Анализа осетљивости

У Графу је приказана анализа осетљивости на повећање или смањење:

- Инвестиције

- Цене топлоте

- Цене пелета и

- Субвенције

Како је види, инвестиција је најосетљива на промену цене топлоте. Смањење цене за више од 15 % већ би НСВ била изпод минималних 10 %. Пројекат је мање осетљив на цене пелета и инвестицију.

# Врсте и износи средстава обезбеђења које треба да обезбеде партнери у пројекту

## Јавна набавка

Јавни партнер, сходно Закону о јавним набавкама може јавним позивом и конкурсном документацијом навести да је давалац концесије дужан да у конкурсној документацији и јавном позиву наведе обавезу понуђача да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Пројектни тим Јавног тела ће предложити врсту и висину конкретних гаранција.

Гаранција за озбиљност понуде мора се без одлагања вратити ако се понуда не разматра при избору.

На сва питања везана за гаранцију за озбиљност понуде примењују се одредбе закона којим се уређују јавне набавке.

Јавни партнер је дужан, пре потписивања јавног уговора, да преузме од одабраног најповољнијег понуђача потребна јемства, односно средства обезбеђења наплате накнаде, као и накнаде могуће штете настале због неиспуњења обавеза из јавног уговора (заложне изјаве, банкарске гаранције, лична јемства, менице и др.), у складу с проценом очекиване вредности која произилази из права датог јавним уговором.

Јемства и средства обезбеђења депонују се на за то прикладном месту код јавног партнера који је дужан да их чува током времена на које је закључен јавни уговор у складу са овим законом.

## Имплементација пројекта

На захтев финансијера и приватног партнера, јавни партнер може прихватити да дâ одређена разумно захтевана обезбеђења и прихвати преузимање одређених одговорности које су неопходне приватном партнеру у вези са било којом обавезом из јавног уговора.

Поменуто обезбеђење може подразумевати и закључење посебног директног уговора између јавног партнера, приватног партнера и финансијера, у складу са којим, поред осталог, јавни партнер може да се сагласи са следећим:

- да ће финансијери бити овлашћени да уместо приватног партнера привремено врше сва права из јавног уговора и да исправе било који пропуст приватног партнера, а да ће јавни партнер прихватити наведене радње као да их је извршио приватни партнер;

- да приватни партнер, без претходне сагласности финансијера, неће прихватити отказ, односно престанак јавног уговора на захтев јавног партнера;

- да јавни партнер неће на основу јавног уговора поднети захтев у вези са пропустима приватног партнера, пре претходног писменог обавештења финансијерима о томе, дајући финансијерима, као и приватном партнеру, могућност да исправе наведене пропусте;

- да ће јавни партнер унапред дати сагласност на привремено или коначно уступање уговорне позиције или било ког права приватног партнера из јавног уговора, и да ће дати тражена одобрења за оснажење обезбеђења датог финансијерима од стране приватног партнера;

- све друге уобичајене одредбе које су оправдане у циљу адекватног обезбеђења интереса јавног партнера и финансијера.

Јавно тело, пре закључења директног уговора овде поменутог, има обавезу да прибави сагласност Скупштине града Ниша закона у складу са законом. Оваква сагласност подразумеваће право финансијера да без посебног накнадног одобрења могу спроводити радње и штитити своја права на начин предвиђен директним уговором.

# Преглед услова, захтева и начина обезбеђења инфраструктуре и услуга корисницима од стране приватног партнера

Приватни партнер код инвестиције у замене котлова мора да обезбеди инфраструктуру у складу са стандардима и поринципима које важе на територији Републике Србије.

## Избор котлова

Котлови свих снага морају бити у складу са техничким стандардима, и то:

- Котлови морају, да се производе од котловског челика дебљине 6 мм;

- Сви материјали морају испуњавати  ЕН303 стандард за котлове на биомасу;

- Гранична вредност емисије за угљен моноксид СО је 250 mg/нормални m3

- Номинална ефикасност котла најмање 90 %

## Квалитет пелета

Квалитет добављених пелета мора бити у складу са стандардима важећим у РС

# Информације о поступку доделе

Сходно Закону о јавно-приватном партнерству, члан 8, став 1, алинеја 10, приватни партнер је физичко или правно лице, домаће или страно, са домаћим или страним учешћем или без њега, или конзорцијум једног или више таквих физичких или правних лица која су одабрана у поступку јавне набавке или поступку давања концесије и који са јавним партнером закључује јавни уговор, или у ту сврху оснива друштво посебне намене или са јавним партнером оснива заједничко привредно друштво. Такође, алинеја 11 каже да је поступак избора приватног партнера је поступак јавне набавке у складу са законом којим се уређују јавне набавке или поступак давања концесије у складу са овим законом.

С обзиром да је предложени облик јавно-приватног партнерства уговорно ЈПП, јавним уговором ће се регулисати међусобна права и обавезе потписника уговора – представника јавног тела и представника приватног партнера.

Сходно члану 14. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, учесник у поступку доделе јавног уговора може бити свако домаће или страно физичко, односно правно лице.

Групе привредних субјеката могу подносити понуде или наступати као учесници у поступку. Јавна тела не морају тражити од ових група лица да имају одређену правну форму како би учествовала у поступку.

Од свих учесника у поступку чија је понуда оцењена као најповољнија мора се захтевати одређена правна форма по додели јавног уговора.

## Објављивање јавног позива

Поступак доделе јавног уговора за ЈПП, са или без елемената концесије, покреће се  објављивањем јавног позива на српском језику и на страном језику који се уобичајено користи у међународној трговини.

Јавни позив се у истоветном тексту објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и у средству јавног информисања које се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на интернет-страници јавног тела и на порталу јавних набавки, са навођењем дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Јавни позив се, по потреби, објављује у једном међународном листу и електронски на интернет страници Тендерс Елецтрониц Даилy, интернет издању додатка Службеном листу Европске уније, а обавезно за пројекте вредности преко пет милиона евра.

Трошкове објављивања јавног позива сноси надлежно јавно тело које спроводи поступак.

## Закључење јавног уговора

Сходно Закону о јавно-приватном партнерству, одељак 5.5. - Рок на који се закључује јавни уговор, члан 18., став 1, каже: „Рок на који се закључује јавни уговор одређује се на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора.”  Поменути рок, сходно ставу 2 истог члана не може бити краћи од 5 година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера на начин и у поступку прописаном овим законом.

Јавно тело, имајући у виду предмет ЈПП и обезбеђење амортизације приватног партнера, обезбеђујући му разуман повраћај капитала који ће уложити, а сходно ризицима везаним за пројекат, може предложити рок од највише 15 година за закључење јавног уговора.

Међусобна права и обавезе у реализацији пројекта ЈПП, са или без елемената концесије, уговорне стране уређују јавним уговором, чија је садржина прописана чланом 46. овог закона.

У глави ИИ Поступак и начин доделе јавних уговора, одељак врсте поступка, члан 20, пише да је поступак избора приватног партнера је или поступак јавне набавке одређен законом којим се уређују јавне набавке или поступак давања концесије одређен овим законом. Јавни уговор закључује се као уговор о јавној набавци или као уговор о концесији. С обзиром да када је у питању предмет ЈПП за чију се оправданост ради ова студија, односно предложени модел (Јавно-приватно партнерство без елемената концесије) стога неће бити концесије и јавни уговор ће се закључити као Уговор о јавно приватном партнерству без елемената концесије.  Ако јавно тело ради реализације пројекта ЈПП ангажује саветнике, на њихов избор примењује се закон којим се уређују јавне набавке.

## Садржина јавног уговора

Јавни уговор садржи све одредбе, услове и друге клаузуле које јавно тело сматра корисним за испуњавање задатка приватног партнера и за однос приватног партнера са другим учесницима који играју значајну улогу у реализацији ЈПП без елемената концесије. Приликом одређивања одредаба и услова јавног уговора, јавно тело би морало да уреди следећа питања:

- карактер и обим радова које треба да изврши и/или услуга које треба да обезбеди приватни партнер и услове за њихово обезбеђење, под условом да су наведени у јавном позиву;

- расподела ризика између јавног и приватног партнера;

- одредбе о минималном захтеваном квалитету и стандарду услуга и радова у интересу јавности или корисника услуга или јавних објеката, као и последице неиспуњења ових захтева у погледу квалитета, под условом да не представљају повећање или смањење накнаде приватном партнеру;

- обим искључивих права приватног партнера, ако постоје;

- евентуалну помоћ коју јавни партнер може пружити приватном партнеру за добијање дозвола и одобрења потребних за реализацију ЈПП или концесије;

- захтеве у вези са ДПН (уколико је планирано оснивање истог) у погледу: правне форме, оснивања, минималног капитала и минималних других средстава или људских ресурса, структуре акционара, организационе структуре и пословних просторија као и пословних активности ДПН;

- власништво над средствима која се односе на пројекат и по потреби, обавезе уговорних страна у погледу стицања пројектних средстава и евентуално потребних службености;

- накнада приватном партнеру, без обзира да ли се састоји од тарифа или накнада за обезбеђене објекте или услуге, начин и формула за утврђивање, периодично усклађивање и прилагођавање тих тарифа или накнада, евентуалне исплате које јавни партнер треба да изврши приватном партнеру;

- механизми за повећање или смањење накнаде (без обзира на правни облик) приватном партнеру у зависности од доброг или лошег квалитета његових услуга/објеката;

- поступак који јавни партнер користи за разматрање и одобравање пројеката, планова изградње и спецификација, као и поступци за тестирање и коначну инспекцију, одобрење и пријем инфраструктурног објекта као и извршених услуга, ако је потребно;

- поступци за измене пројеката, планова изградње и спецификација ако их једнострано утврђује јавни партнер и поступци за сагласност о евентуалном продужењу рокова и/или повећању накнаде (укључујући трошкове финансирања);

- обим обавезе приватног партнера да зависно од случаја обезбеди измену објеката или услуга у току трајања уговора да би се удовољило измењеној стварној тражњи за услугом;

- њеном континуитету и њеном пружању под суштински истим условима свим корисницима, као и последице тога на накнаду (и трошкове финансирања) за приватног партнера;

- могући обим измена јавног уговора након његовог закључења, лица која имају право да то захтевају и механизам за усаглашавање тих измена;

- евентуална права јавног партнера да приватном партнеру одобри закључење најважнијих подизвођачких уговора или уговора са зависним друштвима приватног партнера или са другим повезаним лицима;

- јемства која треба да обезбеди приватни партнер или јавни партнер (укључујући јемства јавног партнера финансијерима);

- покриће осигурањем које треба да обезбеђује приватни партнер;

- расположиви правни лекови у случају да било која уговорна страна не изврши своје уговорне обавезе;

- мера у којој било која уговорна страна може бити изузета од одговорности за неизвршење или кашњење у испуњењу уговорних обавеза услед околности реално ван њене контроле (виша сила, промена закона и сл.);

- рок трајања јавног уговора и права и обавезе уговорних страна након његовог истека (укључујући и стање у којем се имовина мора предати јавном партнеру), поступак продужења уговореног рока укључујући његове последице на финансирање пројекта;

- компензација и пребијање потраживања;

- последице штетне промене прописа;

- разлози и последице превременог раскида (укључујући минималан износ који се мора исплатити јавном или приватном партнеру), уговорне казне и слично;

- евентуална ограничења одговорности уговорних страна;

- сви споредни или повезани уговори које треба закључити, укључујући и оне намењене лакшем финансирању трошкова везаних за пројекат, као и ефекте тих уговора на јавни уговор. То нарочито обухвата посебне одредбе којима се јавном партнеру дозвољава да закључи уговор са финансијерима приватног партнера и да обезбеди права на пренос јавног уговора на лице које наведу финансијери у одређеним околностима;

- меродавно право и механизам за решавање спорова;

- околности под којима јавни партнер или одређено треће лице може (привремено или на други начин) преузети вођење објекта или другу функцију приватног партнера како би се обезбедило делотворно и непрекидно вршење услуге и/или објеката који су предмет уговора у случају озбиљних пропуста приватног партнера у извршавању његових обавеза;

- опорезивање и фискална питања – ако постоје.

## Сагласност на јавни уговор

Сходно Закону о јавно-приватном партнерству и концесијама, члан 47., пре доношења одлуке о избору приватног партнера и закључења јавног уговора, обавеза је Скупштине града Ниша, давања сагласности на коначни нацрт јавног уговора укључујући прилоге који чине његов саставни део.

Скупштина града Ниша, дужна је да на основу оцене о усаглашености нацрта уговора са Законом о јавно-приватном партнерству и са конкурсном документацијом, дâ сагласност на коначни нацрт уговора у року од 30 дана од дана његовог достављања.

Јавни уговор може бити закључен по добијању сагласности Скупштине града.

На све измене и допуне закљученог јавног уговора којима се мењају права и обавезе уговорних страна, примењује се поступак у складу са одредбама Закона о јавно-приватном партнерству.

Ако није другачије уговорено у писаном облику, јавно тело које је јавни партнер у јавном уговору увек је одговорно за реализацију пројекта ЈПП и за његове евентуалне последице.

## Потписивање јавног уговора

Сходно члану 48, Закона о јавно-приватном партнерству, јавно тело мора одабраном најповољнијем понуђачу понудити потписивање јавног уговора у року који је одредио одлуком о избору најповољније понуде, а по добијеној сагласности Скупштине града Ниша.

Јавни уговор у писаном облику потписују овлашћена лица јавног тела и одабраног најповољнијег понуђача, а ако се уговором предвиђа располагање непокретностима, односно располагање уделима у заједничком привредном друштву, уговор се обавезно оверава.

Потписивањем јавног уговора приватни партнер стиче право и преузима обавезу обављања делатности за коју је јавни уговор додељен.

Јавни уговор мора бити сачињен у складу са конкурсном документацијом, свим подацима из јавног позива, изабраном понудом и одлуком о избору најповољније понуде.

# Захтеви у области заштите животне средине

## За време уградње

Могуће промене и утицаји на животну средину за време уградње опреме у котловско постројење и извођења грађавинских радова на објекту су занемарљиви, локалног карактера и привремени.

У фази уградње неће доћи до трајне деградације површинског слоја земљишта у значајном проценту.

У тој фази ће доћи до локалне запрашености околног терена и буке због рада грађавинских машина, опреме и транспортних средстава. Носилац пројекта ће максимално скратити ову фазу тако да су могући утицаји који су наведени краткотрајни и локалног карактера. Током уградње опреме треба спровести све мере предвиђене техничком  документацијом, а које се односе на отклањање штетности и опасности које се могу јавити у периоду уградње опреме и делова.

Може се закључити да ће утицај на животну средину за време уградње опреме бити прихватљив.

## За време експлоатације објекта

Животна средина је уређен простор који се састоји из више подсистема (ваздух, вода, земљиште, ниво буке, климатски услови и комунална инфраструктура) који се одражава кроз њихово узајамно дејство, а процес загађивања се може развијати у простору и времену у сваком подсистему посебно са индиректним дејством на друге подсистеме.

Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и роковима за њихово спровођење:

- За изградњу планираног пројекта није потребно исходовати Решење о грађевинској дозволи, а потребно је извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног  органа градске управе.

- Планирани пројекат мора да се извести у свему према техничкој документацији, који су добили позитиван извештај техничке контроле од стране овлашћене организације.

- Уређаји за искључивање и нужно заустављање морају бити познати особљу и лако приступачни, прилаз до њих се мора одржавати без препрека (сем тога мора се периодично испитати њихова функционалност).

- Треба означити места где се налазе апарати за почетно гашење пожара.

- Носилац пројекта ће правити записник о следећем:

- било које недозвољено ослобађање у води, ваздуху и земљишту,

- било који квар или престанак рада које могу да буду потенцијални узроци загађења

- било који акцидент који има последице на животну средину

- Носилац пројекта мора наведене записнике (тражене) учинити доступним надлежном органу у циљу инспекције у било ком тренутку.

- Обавезе испоручиоца опреме, односно извођача радова према инвеститору је: достављање у 3 (три) примерака комплетне пројектне документације за извођење, достављање атеста за опрему, као и достављање извештаја од испитивања.

- Пре пуштања у рад пројекта, неопходно је извршити снимање изведеног стања у оквиру кога ће се утврдити како су изведена пројектована решења и мере заштите  животне средине предвиђене техничком документацијом.

# Планирана динамика развоја пројекта

# Пројектни тим јавног тела:

      - Љубивоје Славковић, Заменик Градоначелника Града Ниша,

      - Милош Банђур, Градски већник,

      - Бранко Андрејевић, Шеф Одсека енергетике

ПРИЛОГ 1 : ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ВЕЋА

.