**ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ**

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | **СКУПШТИНА ГРАДА НИША**  |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Раздео 1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
| ***470*** |  | ***Остале делатности*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 470:** |  |  |  |
| ***860*** |  | ***Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 860:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0007** | **Канцеларија за младе** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0007:** |  |  |  |
|  | **0602-П144** | **Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе** |  |  |  |
| ***111*** |  | ***Извршни и законодавни органи*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 111:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П144:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 2.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |   |   |   |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 2.2:** |  |  |  |
|  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ГРАДА** |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за главу 3.1:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0003** | **Управљање јавним дугом** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0003:** |  |  |  |
|  | **0602-0010** | **Резерве** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Главу 3.2:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ** |  |  |  |
|  | **0901** | **ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске заштите и у њој се обављају следећи послови утврђивања права из области друштвене бриге о деци, послови из области борачко-инвалидске заштите, послови из области социјалне заштите, надзор над законитошћу рада и аката установа социјалне заштите и хуманитарних организација, послови остваривања права и збрињавања избеглица и интерно расељених лица, утврђивање права у вези са остваривањем права на накнаду за трошкове за вантелесну оплодњу, утврђивање права на бесплатно коришћење и регресирање цена и услуга у установама за дечију заштиту, други послови у складу са законом и другим прописима |
|  | **0901-0001** | **Социјалне помоћи** |  |  |  |
| ***020*** |  | ***Старост*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 020:** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 040:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0001:** |  |  |  |
|  | **0901-0002** | **Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 040:** |  |  |  |
| ***070*** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за функцију 070:** |  |  |  |
| ***090*** |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Установа "Мара"** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 090:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0002:** |  |  |  |
|  | **0901-0003** | **Подршка социо-хуманитарним организацијама** |  |  |  |
| ***010*** |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера |  (планирано 10.400.000, остварено 10.400.000) |  |
|  |  | **Функција 010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0003:** |  |  |  |
|  | **0901-0004** | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** |  |  |  |
| ***090*** |  | ***Социјална заштита некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 090:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0004:** |  |  |  |
|  | **0901-0005** | **Активности Црвеног крста** |  |  |  |
| ***070*** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 070:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0005:** |  |  |  |
|  | **0901-0006** | **Дечја заштита** |  |  |  |
| ***040*** |  | ***Породица и деца*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 040:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0901-0006:** |  |  |  |
|  | **0901-П101** | **Народна кухиња** |  |  |  |
| **070** |  | ***Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка (Пројекат Народне кухиње за 2015. год)Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно неспособног становништва града Ниша, обезбеђење исхране најугроженијој групи пружањем једног куваног оброка дневно за 1800 корисника |  - Смањење стопе сиромаштва - Обезбеђено до 1800 куваних оброка најугроженијим грађ.(планирано 53.978.400, остварено 11.357.229) | Право на бесплатан оброк регулисан је одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниша. Црвени крст Ниш је носилац и партнер граду за реализацију пројекта Народна каухиња за територију града Ниша. Пројекат обухвата до 1800 корисника, топлих оброка, на дневном нивоу, а по стандардима који су прописани за овакав облик социјалне заштите |
|  |  | **Функција 070:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П101:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **0901-П102** | **Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5** |  |  |  |
| **010** |  | ***Болест и инвалидност*** |  |  |  |
|  |  |  | Организовање социјалног сервиса ПА за ОСИ као развијене и одрживе услуге | Испоручена je услуга сервиса 29 ПА (планирано 13.777.000, остварено 12.951.696) | Побољшан је квалитет живота за 29 ОСИ старости преко 18 год. живота, добили су адекватну помоћ у свакодневним базичним потребама (подизање из кревета, пребацивање на колица, обављање личне хигијене, набавка намирница...), одлазак на посао, одлазак на факултет, одлазак на састанке, бављење спортом и другим друштвеним активностима, од којих је 16 имало услугу на 8 сати дневно, а 13 корисника је имало услугу на 4 часа дневно. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 010:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0901-П102:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **1801** | **ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | Послови примарне здравствене заштите |
|  | **1801-0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
| ***760*** |  | ***Здравство некласификовано на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  | **Функција 760:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1801-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 12:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2001** | **ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2001-0001** | **Функционисање предшколских установа** |  |  |  |
| ***911*** |  | ***Предшколско образовање***  |  |  |  |
|  |  |   | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом | Број објеката предшколских установа (планирано 24, остварено 24) | Остварен је циљ, Програмом рада ПУ „Пчелица за школску 2014/2015 годину планирано је обављање делатности у 24 вртића, што је испуњено |
|  |  | **Функција 911:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2001-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програм 8:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 8:** |  |  |  |
|  | **2002** | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2002-0001** | **Функционисање основних школа** |  |  |  |
| ***912*** |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђен потребан обухват основним образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена основним образовањем (планирано 22.094, остварено 20.341) | Остварен је циљ и основним образовањем су обухваћена сва деца основношколског узраста, а смештајни капацитети су довољни за обухват и већег броја деце |
|  |  | **Функција 912:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2002-0001:** |  |  |  |
|  | **2002-П103** | **Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић")** |  |  |  |
|  |  | ***Основно образовање*** |  |  |  |
|  |  |  | Побољшање енергетске ефикасности | Замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") (планирано 4.650.000, остварено 0) | Остварен је циљ, и по пројекту за побољшање енергетске ефикасности који је реализован средствима из буџета Републике, извршена је замена фасадне столарије на објекту ОШ „Ратко Вукићевић“ |
|  |  | **Функција 912:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П103:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 9:** |  |  |  |
|  | **2003** | **ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2003-0001** | **Функционисање средњих школа** |  |  |  |
| ***920*** |  | ***Средње образовање***  |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђен потребан обухват средњим образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (планирано 14.235, остварено 13.749) | Остварен је циљ и средњим образовањем су обухваћени ученици средњошколског узраста у складу са планом уписа који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
|  |  | **Функција 920:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 2003-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 10:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***950*** |  | ***Образовање које није дефинисано нивоом*** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицај развоја талентованих ученика и студената и развој образовања | Број додељених подстицајних средстава (планирано 520, остварено 410) | Остварен је циљ програма и према Извештају о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената мерама подстицаја су обухваћена сва лица, њих 410, која су остварила право на поједине мере подстицаја |
|  |  | **Функција 950:** |  |  |  |
| ***960*** |  | ***Помоћне услуге у образовању***  |  |  |  |
|  |  |  | Организација слободног времена деце кроз културно образовне и спортске активности | Број деце (планирано 7.000, остварено 420 сталних чланова и више хиљада учесника програма и манифестација) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатор, а у Извештају о раду Дечијег центра у 2015. години је дат податак да је активностима Установе обухваћено 420 сталних чланова, а да је манифестацијама и другим програмима обухваћено више хиљада учесника |
|  |  | **Функција 960:** |  |  |  |
| ***980*** |  | ***Образовање некласификовано на другом месту***  |  |  |  |
|  |  |  | Повећање компетенције запослених у образовању | Број одржаних семинара и едукација (планирано 260, остварено 162 семинара и 571 активност са другим циљним групама) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатора, тако што су Извештајем о раду Установе у 2015. години дати подаци о 162 одржана семинара и 571 активности са другим циљним групама |
|  |  | **Функција 980:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА КУЛТУРУ** |  |  |  |
|  | **1201** | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  |  |  | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета (планирано 4,97, остварено 7,17) | Програм обезбеђује функционисање установа културе, заштиту културних добара од значаја за Град, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град и развој културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша. За ову активност планирана су буџетска средства у износу од 622.857.980 динара или 4,97% од планираног буџета Града (12.520.248.980 динара). Реализована су средства у износу од 535.773.906 динара или 86,02% од планираних средстава. Учешће издвојених средстава за културу у односу на реализована средства буџета Града (7.468.154.197 дин.) износи 7,17%. Из достављеног извештаја о раду за 2015 види се да су средства искоришћена за реализацу годишњих програма рада установа културе и реализацију пројеката из области култтуре. Без обзира што планирана средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су програмски циљеви остварени.  |
|  | **1201-0001** | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Унапређење ефикасности установа културе | Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе (планирано 11,78%, остварено 9,83%) | За ову активност планирана су укупна средства у износу од 569.539.980 динара и то: 502.417.980 (буџет) и 67.122.000 (сопствена). Планирано учешће сопствених средстава у буџету установа је 11,78%. Реализована су средства у износу од 489.638.861 динара или 85,97% од планиранихсредстава и то:441.504.456 буџетска средства или 87,88% од планираних и 48.134.405 сопствена средства или 71,71% Остварено учешће сопствених прихода у буџету установа културе је 9,83% Учешће сопствених средстава је мање због мањег броја програмских активности и мањег учешћа спонзора и донатора. |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0001:** |  |  |  |
|  | **1201-0002** | **Подстицаји културном и уметничком стваралаштву** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Повећање интересовања грађана за развој културе | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани (планирано 116.500, остварено 147.868) | Број посетилаца био је већи од планираног броја. Број посетилаца по манифестацијама:Филмски сусрети- 19.000НИМУС-2600Ликовна колонија-1428Књижевна колонија-140Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене-1000Нисомнија-2.500„Nišville jazz festival“-140.000 (20.000 у главном програму и 120.000 у пратећим бесплатним програмима)„Музички едикт“-1200Наглашавамо да овај број обухвата главне и пратеће програме (бесплатни програми).  |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1201-0002:** |  |  |  |
|  | **1201-П104** | **Сусрети професионалних позоришта лутака** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Презентовање достигнућа у области луткарства | Број представа и пратећих програма (планирано 25, остварено 16) | За Сусрете професионалних позоришта лутака планирана су средства у износу од 1.930.000 динара и то:1.000.000 буџетска средства и 930.000 из осталих извора. Реализовано је 1.624.318 динара(84,16%) и то: 701.826 динара из буџета (70,18%) и 922.492 из осталих извора (99,19%) - Пројекат је реализован у складу са расположивим средствима, што је утицало на редукцију броја представа, међутим, у стручним часописима и стручној јавности, Позориште лутака је добило велика признања за програмске садржаје и саму организацију Сусрета.  |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П104:** |  |  |  |
|  | **1201-П105** | **Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића** |  |  |  |
| ***820*** |  | ***Услуге културе*** |  |  |  |
|  |  |  | Штампање 3 тома Сабраних дела Бранка Миљковића | Број штампаних књига (планирано 2.000, остварено 1.000) | Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2017 са укупним буџетом од 9.000.000 динара (извор 01). За 2015 годину планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за штампање 2000 примерака првог тома- реализовано је 0 динара. Одштампан је први том у тиражу од 1000 примерака и пренета обавеза у износу од 984.500 за штампане примерке-обавеза је плаћена у 2016.г. Високи трошкови штампе утицали су на смањење броја штампаних књига. Међутим, квалитет садржаја, визуелног и графичког изгледа књига је задржан на високом нивоу.  |
|  |  | **Функција 820:** |  |  |   |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П105:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 13:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Укупно издвајање за информисање у оквиру буџета Града (планирано 0,87, остварено 1,31) | Програм обезбеђује реализацију информисања ради остварења јавног интереса као и праћење реализације пројеката у области јавног информисања. Од планираних средства у износу од 109.250.000 динара, реализовано је 98.026.952 деинара или 89,73%. Програмске активности су реализоване у планираном обиму- пренета обавеза у износу од 8.234.482 динара измирена је у 2016. г. |
|  | **0602-0006** | **Информисање** |  |  |  |
| ***830*** |  | ***Услуге емитовања и издаваштва*** |  |  |  |
|  |  |  | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број медија, агенција и портала који се финансирају путем конкурса (планирано 6, остварено 21) | Комисија за избор пројеката из области информисања предложила је да се у 2015. години финансира 16 пројеката а Начелник Управе за културу 5. Број пројеката одређен је у складу са планираним средствима. Сви одобрени пројекти су реализовани, чиме су остварени циљеви унапређења јавног информисања од локалног значаја.  |
|  |  |  | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број емитованих прилога, емисија, дневника (планирано 12.383, остварено 12.383) | Планирана је субвенција за ЈП“Нишка телевизија“ у износу од 45.000.000 динара за реализацију програмских активности. Стопа реализације је 100%, чиме су програмске активности реализоване у планираном обиму. |
|  |  | **Функција 830:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.5:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ** |  |  |  |
|  | **1301** | **ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  | **1301-0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих | Број подржаних пројеката за младе (планирано 7, остварено 6) | Комисија за избор пројеката за младе је на основу Јавног конкурса предложила да се у 2015.години финансира 6 пројеката за младе којима су аплицирала удружења младих, удружења за младе и неформалне групе. Број пројеката је одређен у складу са планираним будџетским средствима за ову намену и предложеним износима средствава од стране апликаната, потребним за реализацију пројеката. Одобреним пројектима су реализовани циљеви предвиђени Стратегијом за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалним акционом плану за младе, чиме је остварено и активно партнерство локалане самоуправе и цивилног сектора у спровођењу омладинске политике на територији Града Ниша. Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 999.512 динара, односно 99,51% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  |  |  | Број реализованих посебних и годишњих програма чланица Омладинског савета (планирано 38, остварено 38) | У складу са Уговоромо суфинаснирању програма Омладинског савета Ниша у 2015. години, финансирани су годишњи и посебни програми Омладинског савета и његових чланица. Из достављеног Извештаја о раду за 2015. годину види се да је Омладински савет и његових 15 чланица реализовало свих 38 планираних прогамских активности и то и годишњих и посебних.  Од укупно планираних 3.861.000 динара реализовано је 3.861.000 динара, односно 100% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  |  | Континуирана едукација младих о болестима зависности, учење вештинама одупирања социјалним притисцима, подизање нивоа информисаности и анимирање локалне заједнице за проблеме болести зависности као и стварање мреже институција које се у оквиру својих надлежности укључују у активности везане за превенцију болести зависности | Број основних и средњих школа укључених у програм превенције болести зависности (планирано 22, остварено 22) | Током 2015. године Управа је у складу са Планом активности Одсека за омладину рализовала програме континуиране едукације ученика 6., 7. и 8. разреда основних школа и ученика 1. и 2. разреда средњих школа у Нишу, у 22 школе. Наведеним програмским активностима врши се континуирана едукација младих о болестима зависности и принципима одупирања социјалним притисцима. Подиже се ниво информисаности ученика, њихових родитеља, наставника и шире локалне заједнице о проблемима и опасностима које изазивају болести зависности;Програм Едукације едукатора-вршњачке едукације паралелно је реализован у 22 основне и средње школе, у сарадњи са стручним удружењем -Друштвом бихевиоралне теорије и праксе-Ниш, у складу са којим одабрани ученици-вршњачки едукатори који су обучени по принципима и методама бихејвиорално –когнитивне теорије, наљстављају да кроз организоване активности, утичу на своје вршњаке, унапређују њихово знање о болестима зависности подстичући усвајање здравих стилова живота и јачање ставова којима могу да се одупру социјалним притисцима. Током 2015 године је за реализациу свих наведених програма осмишљен и одштампан и едукативно-пропагандни материјал. Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 758.237 динара, односно 75,8% Без обзира на то што средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су постављени програмски циљеви остварени.  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације***  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварују јавни интереси у области спорта у граду | Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта (планирано 76, остварено 109) | Комисија за оцену програма у области спорта предложила је да се у 2015.години финансира 196 програма којима је аплицирало 109 спортских органиазција. Осим овога у 2015.години финансирана су и 42 програма која су била од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта. Од укупно планираних 185.204.000 динара реализовано је 185.142.416 динара, односно 99,69% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0001:** |  |  |  |
|  | **1301-0002** | **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације***  |  |  |  |
|  |  |  | Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине | Број младих талената којима су додељене стипендије из буџета града (планирано 70, остварено 58) | За стипендију талентованим спортистима у 2015.години поднете су 73 пријаве из 28 спортских организација. Комисија за оцену програма у области спорта је, на основу услова и критеријума за доделу стипендија талентованим младим спортистима, донела одлуку да се у 2015.години финансира 58 младих спортиста из 26 спортских организација. Износ месечне стипендије био је 6.000 динара и у току године су исплаћене стипендије за 8 месеци, док ће преостале 4 бити исплаћене у 2016.години. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0002:** |  |  |  |
|  | **1301-0003** | **Одржавање спортске инфраструктуре** |  |  |  |
| ***810*** |  | ***Услуге спорта и рекреације***  |  |  |  |
|  |  |  | Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећеих спортских објеката од интереса за град | Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објекатаБрој планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта | За одржавање спортских објеката на територији града задужена је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ чији се рад суфинансира средствима буџета Града. Установа се стара о 12 спортских објеката и у 2015.години циљ је и остварен, односно у свим објектима су редовно вршене текуће поправке и одржавање и сви објекти су током целе године били у функцији.За рад Установе планирана су средства у износу од 186.981.000 динара а реализовано је 140.751.000, односно 75,27%.У 2015.години није била планирана изградња нити једног новог спортског објекта. Средства у износу од 6.619.000 динара била су палнирана за завршетак идејног и главног Пројекта изградње западне трибине стадиона „Чаир“. Плаћено је 5.178.000, односно 78,23%. Обзиром да у току године нису добијене све потребне грађевинске дозволе, Пројекат није завршен па самим тим и нису исплаћена сва планирана средства. |
|  |  | **Функција 810:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1301-0003:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 14:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.6:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ** |  |  |  |
|  | **1101** | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  | **1101-0001** | **Стратешко, просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0001:** |  |  |  |
|  | **1101-0002** | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 1:** |  |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-0002** | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  | **0601-0003** | **Одржавање депонија** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0003:** |  |  |  |
|  | **0601-0004** | **Даљинско грејање** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0004:** |  |  |  |
|  | **0601-0005** | **Јавни превоз** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0005:** |  |  |  |
|  | **0601-0008** | **Јавна хигијена** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0008:** |  |  |  |
|  | **0601-0009** | **Уређење и одржавање зеленила** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0009:** |  |  |  |
|  | **0601-0010** | **Јавна расвета** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0010:** |  |  |  |
|  | **0601-0011** | **Одржавање гробаља и погребне услуге** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0011:** |  |  |  |
|  | **0601-0013** | **Ауто-такси превоз путника** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0013:** |  |  |  |
|  | **0601-0014** | **Остале комуналне услуге** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0014:** |  |  |  |
|  | **0601-П106** | **Снабдевање корисника водом цистернама** |  |  |  |
| ***630*** |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 630:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П106:** |  |  |  |
|  | **0601-П107** | **Интервентно чишћење атмосферске канализације** |  |  |  |
| ***520*** |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 520:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П107:** |  |  |  |
|  | **0601-П108** | **Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П108:** |  |  |  |
|  | **0601-П109** | **Програм енергетске ефикасности** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П109:** |  |  |  |
|  | **0601-П110** | **Нови систем продаје карата и контроле** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П110:** |  |  |  |
|  | **0601-П111** | **Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П111:** |  |  |  |
|  | **0601-П112** | **Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П112:** |  |  |  |
|  | **0601-П113** | **Спровођење системске дератизације** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П113:** |  |  |  |
|  | **0601-П114** | **Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П114:** |  |  |  |
|  | **0601-П145** | **Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П145:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **1501** | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  | **1501-0002** | **Унапређење привредног амбијента** |  |  |  |
| ***454*** |  | ***Ваздушни саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 454:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0002:** |  |  |  |
|  | **1501-П115** | **Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П115:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 3:** |  |  |  |
|  | **0401** | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0401-0002** | **Управљање комуналним отпадом** |  |  |  |
| ***510*** |  | ***Управљање отпадом*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 510:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0002:** |  |  |  |
|  | **0401-П116** | **Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П116:** |  |  |  |
|  | **0401-П117** | **Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П117:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 6:** |  |  |  |
|  | **0701** | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  | **0701-0002** | **Одржавање путева** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0701-0002:** |  |  |  |
|  | **0701-П118** | **Реализација Програма за безбедност саобраћаја** |  |  |  |
| ***451*** |  | ***Друмски саобраћај*** |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |
|  |  | **Функција 451:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П118:** |  |  |  |
|  | **0701-П119** |  **Набавка и постављање табли са називима улица и тргова** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П119:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 7:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.7:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ**  |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***060*** |  | ***Становање*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 060:** |  |  |  |
|  |  | **Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета |   |   |   |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-П120** | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  |  | Спровођење локалне стамбене политике и успостављања и развоја социјалног становања | Испостављене ситуације |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П120:** |  |  |  |
|  | **0602-П121** | **Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П121:** |  |  |  |
|  | **0602-П122** | **Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор** |  |  |  |
| ***610*** |  | ***Стамбени развој*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 610:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П122:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.8:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**  |  |  |  |
|  | **1101** | **ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  | **1101-0002** | **Уређивање грађевинског земљишта** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1101-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 1:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.9:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-П123** | **Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника водоснабдевања | Град Ниш је донео Решење о учешћу и финансирању пројекта, број 1346-3/2015-03 од 19. 8. 2015. године, док Општина Дољевац није донела Одлуку о учешћу у пројекту, па због тога није потписан Споразум о заједничкој реализацији пројекта између Града Ниша и Општине Дољевац, уговор о реализацији пројекта између Града Ниша и Регионалне развојне агенције Југ и уговор о реализацији пројекта између општине Дољевац и Регионалне развојне агенције Југ |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П123:** |  |  |  |
|  | ***0601-П124*** | **Реконструкција водосистема Врело** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника водоснабдевања | ЈКП "Наисус" није доставио предлог пројекта |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П124:** |  |  |  |
|  | ***0601-П146*** | **Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Степен покривености корисника канализационе мреже | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова број 3030/2015-01 од 17. 9. 2015. године. Радови су завршени у 2015. години и извршена је примопредаја радова. Ове обавезе биће плаћене у 2016. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 100 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0601-П146:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **1501** | **ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  | **1501-0005** | **Финансијска подршка локалном економском развоју** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе | У складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2015. годину и Анекса Споразума, закључени су појединачни Уговори са послодавцима. Због дужине трајања Програма, реализација се наставља и у 2016. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 110 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 70 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 64% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 4.755.205,97 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 13% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1501-0005:** |  |  |  |
|  | **1501-П125** | **Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе | Немачка организација ХЕЛП у прошлој години није поднела захтев за трансфер средстава по основу уговора. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 10 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1501-П125:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 3:** |  |  |  |
|  | **1502** | **ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  | **1502-0001** | **Управљање развојем туризма** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам***  |  |  |  |
|  |  |  | Адекватна промоција туристичке понуде града на циљним тржиштима | Повећан број ноћења у смештајним капацитетима | Повећање броја ноћења је планирано 5% а остварено 13,8% у односу на 2014. годину, при чему је број ноћења домаћих туриста порастао за 15,8%, а број ноћења иностраних је повећан за 11,3%. Овакви успешни резултати током 2015. године директно су последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације, као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0001:** |  |  |  |
|  | **1502-0002** | **Туристичка промоција** |  |  |  |
| **473** |  | **Туризам**  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 1502-0002:** |  |  |  |
|  | **1502-П126** | **Међународни сајам туризма у Београду** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам***  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П126:** |  |  |  |
|  | **1502-П127** | **Међународни сајам туризма у Нишу** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам***  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П127:** |  |  |  |
|  | **1502-П128** | **Соколов пут** |  |  |  |
| ***473*** |  | ***Туризам***  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 473:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1502-П128:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 4:** |  |  |  |
|  | **0401** | **ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  | **0401-0001** | **Управљање заштитом животне средине и природних вредности** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | *Фонд за заштиту животне средине* |  |  |  |
|  |  |  | Спречавање и сузбијање заразних болести које се шире посредством инсеката | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша - достављени су извештаји о извршеној дезинсекцији, као и годишњи извештај у складу са уговором закљученим са "Санитом" из Ниша |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 200 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 200 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 2.228.500 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Смањење нивоа буке и аерозагађења  | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Програм озелењавања доворишта школских и предшкослких установа - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором закљученим са ЈКП "Горица" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 6 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 6 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 3.096.415,89 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  | Улепшавање и оплемењивање дворишта вртића, стварање услова да се деца играју у лепом окружењу, формирање еколошке културе и подизање еколошке свести  | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине | Пројекат "Еко Панда" - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором о додели средстава за реализацију пројекта од јавног интереса које реализује удружења у области заштите животне средине у 2015. години, на територији града Ниша, под називом "Зелени Ниш", закљученим са НВО "Еколенд" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0001:** |  |  |  |
|  | **0401-0003** | **Праћење квалитета елеманата животне средине** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  | Циљ Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша је утврђивање реалног стања буке у животној средини у смислу стварања услова и могућности превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине  | Програма праћења нивоа комуналне буке - достављени су месечни извештаји о пруженим услугама и коначни Извештај са систематизованим подацима о нивоу комуналне буке на територији града Ниша у 2015. години |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 5805 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 5805 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 228.000 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,33% |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Контрола излагања становништва јонизујућим зрачењима и спровођења мера заштите у случају повећања радиоактивности | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине  | Програм испитивање масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини - достављени су извештаји о пруженим услугама у складу са динамиком реализације услуга за пролећни и јесењи период - дефинисане оперативним планом, као и коначни извештај у складу са Уговором. |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 110 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 110 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Континуирано мерење концентрације аерополена, праћење стања, прогноза и редовно информисање јавности у циљу превенције алергијских болести  | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине  | Програм мониторинга, праћења стања, прогноза и редовно информисање јавности - достављени су нумерички и описни извештаји о стању аерополена, као и годишњи извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом за јавно здравље Ниш |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 240 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 240 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формирање базе података о степену и карактеристикама загађења земљишта | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине  | Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша - достављени су извештаји о пруженим услугама (узорковање и испитивање), као и коначни извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 140 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 140 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 899.976 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утврђивање реалног стања нивоа електромагнетног зрачења | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине  | Програм контролног мониторинга нивоа нејонизирајућих зрачења на територији града Ниша - достављени су извештаји са систематизованим подацима о нивоу нејонизирајућих зрачења на основу контролног мониторинга, са одређеним електро-магнентно угроженим подручјима у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |
|  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 145 |
|  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 145 |
|  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 489.600 |
|  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0401-0003:** |  |  |  |
|  | **0401-П129** | **Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П129:** |  |  |  |
|  | **0401-П130** | **Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ"** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П130:** |  |  |  |
|  | **0401-П131** | **Изградња рециклажног дворишта** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П131:** |  |  |  |
|  | **0401-П132** | **Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П132:** |  |  |  |
|  | **0401-П133** | **Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П133:** |  |  |  |
|  | **0401-П134** | **Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П134:** |  |  |  |
|  | **0401-П135** | **Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења** |  |  |  |
| ***560*** |  | ***Заштита животне средине некласификована на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 560:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0401-П135:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 6:** |  |  |  |
|  | **0701** | **ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |  |  |  |
|  | **0701-П136** | **Изградња улица у граду Нишу** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Закључени уговори о извођењу радова |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.680 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.350 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 80% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П136:** |  |  |  |
|  | **0701-П137** | **Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Закључени уговори о извођењу радова |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П137:** |  |  |  |
|  | **0701-П138** | **Изградња Булевара Сомборска** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 245.418.409,63 динара. Учешће града је 124.093.679,63 динара, а Министарства привреде 121.324.730 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 3.000 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 3.000 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П138:** |  |  |  |
|  | **0701-П139** | **Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 44.006.149,21 динара. Учешће града је 23.576.436,84 динара, а Министарства привреде 20.429.712,37 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 500 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 500 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 5.466.876,25 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,40% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0701-П139:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 7:** |  |  |  |
|  | **2002** | **ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  | **2002-П140** | **Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 42.402.167,00 динара. Учешће града је 26.425.245,63 динара, а Министарства привреде 25.976.921,37 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 5.002 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 5.002 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 7.494.178,15 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 23,42% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П140:** |  |  |  |
|  | **2002-П141** | **Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић"** |  |  |   |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 79.258.703,00 динара. Учешће града је 39.629.351,50 динара, а Министарства привреде 39.629.351,50 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 8.945.994,53 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,98% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П141:** |  |  |  |
|  | **2002-П142** | **Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање површине | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 97.970.802,53 динара. Учешће града је 15.026.453,71 динара, а Министарства привреде 72.944.348,82 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 2.500 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 700 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 28% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 2002-П142:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 9:** |  |  |  |
|  | **1201** | **ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ** |  |  |  |
|  | **1201-П143** | **Зграда старог официрског дома** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 101.782.845,48 динара. Учешће града је 50.891.422,74 динара, а Министарства привреде 50.891.422,74 динара.  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 50 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 50 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 43.826.635,56 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 83,14% |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 1201-П143:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 13:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | На основу законске обавезе по Закону о планирању и изградњи, град Ниш је био у обавези да ангажује координаторе за безбедност за извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ "Бранко Миљковић" у Нишу у износу од 168.000 динара и за реконструкцију улица у граду Нишу у износу од 216.000 динара |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 288.000 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 72% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Учешће у пројекту "У име старих", носилац пројекта је Удружење самохраних мајки 720.000 динара и "Смањење сиромашта и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији", носилац пројекта је немачка организација ХЕЛП у износу од 5.547.130,09 динара. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора:  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора:  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора:  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 6.267.130,09 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 29,56% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Учешће у пројекту "Вести на знаковном језику", носилац пројекта је ЈП "НТВ" у износу од 134.987,41 динар и "Књижара Нишког културног центра", носилац пројекта је Нишки културни центар у износу од 813.543,48 динара, Саобраћајни факултет Београд за урађену студију издрживости авио саобраћај аеродрома "Константин Велики", носилац пројекта Саобраћајни факултет Београд у износу од 3.418.594,38 динара, "Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање центра за информационе технологије Инкубатор центра у Нишу, носилац пројекта Инкубатор центар Ниш у износу од 1.972.246,70 динара |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора:  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора:  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора:  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 6.339.371,97 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 10,95% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | По споразуму који је закључен између Града Ниша и Грађевинско- архитектонског факултета Ниш урађена је пројектна документација за научно-технолошки парк. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 2.354.000 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 15,69% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проценат буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе | Закључен је уговор о учешћу у пројекту "Геронтолошки центар - дневни боравак за дементне особе" између града Ниша и Геронтолошког центра. Град Ниш је суфинансирао пројекта на име накнаде за уређење грађевинског земљишта. |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 0 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
| ***620*** |  | **Развој заједнице** |  |  |  |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  | **0602-0006** | **Информисање** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Број издатих билтена града/општине (штампан или илектронски) | Склопљен је уговор о пружању услуга штампања Статистичког годишњака Града Ниша |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 1 |  |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% |  |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 127.657,99 |  |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 35,46% |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0006:** |  |  |  |
|  | **0602-0010** | **Резерве** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација трошкова платног промета и банкарских услуга и трошкови чување робе, робних резерви - складиштења евродизел горива код складиштара А.д. "Нишекспрес" Ниш |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 8.5 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 8,5% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 8.5 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,5% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација трошкова евапорације (надокнада за испарање нафтних деривата). Средства су пренета складиштарима А.Д. "Нишекспрес" Ниш и ЈКП "Медиана" |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 54 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 54% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 54 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 54% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реализација усвојених планова | Реализација ПДВ-а и месечне камате код позајмице робе из робних резерви  |
|  |  |  |  | Нефинансијска вредност индикатора: 100 |
|  |  |  |  | Нефинансијско остварење индикатора: 45 |
|  |  |  |  | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 45% |
|  |  |  |  | Финансијско остварење индикатора: 45 |
|  |  |  |  | Процентуално финансијско остварење индикатора: 45% |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0010:** |  |  |  |
|  | ***0602-П147*** | **Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу** |  |  |  |
| ***490*** |  | ***Економски послови некласификовани на другом месту*** |  |  |  |
|  |  | **Функција 490:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за пројекат 0602-П147:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.10:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА** |  |  |
|  | **0601** | **ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  | **0601-0001** | **Водоснабдевање** |  |  |  |
| ***630*** |  | ***Водоснабдевање*** |  |  |  |
|  |  |  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности | Степен покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др. ) услугама комуналне делатности (барем 2 услуге); Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду/ општине | Овај програм односи се на организациону и финансијску подршку Града Ниша преко Управе за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно-техничке документације и изградње водоводних и канализационих мрежа у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима у складу са годишњим Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша |
|  |  |  | Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања | 1. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње водоводне мреже; 2. Број изграђених водоводних мрежа на сеоском подручју | Израђена је пројектно-техничка документација до грађевинске дозволе за 4 сеоска насеља: Мрамор, Крушце, Хум и Бреница (завршени радови на изградњи дела водоводне мреже и изградња потисног цевовода за водоснабдевање) |
|  |  | **Функција 630:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0001:** |  |  |  |
|  | **0601-0002** | **Управљање отпадним водама** |  |  |  |
| ***520*** |  | ***Управљање отпадним водама*** |  |  |  |
|  |  |  | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклљњања отпадних вода | 1. Број сеоских насеља опремљених комуналном инфраструктуром - канализациона мрежа; 2. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа; | Изграђена је пројектно-техничка документација за издавање грађевинске дозволе: Изградња канализационе мреже за насеље Јелашница и Влашке шуме - главни пројекат главног колектора за насеља Јелашница и Влашке шуме, завршени су радови на изградњи канализационе мреже: изградња колектора за употребљене воде - Поповачки колектор, изградња канализационе мреже у селу Горњи Комрен |
|  |  | **Функција 520:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0601-0002:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 2:** |  |  |  |
|  | **0101** | **ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ** | Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе | Усвојен програм развоја пољопривреде и руралног развоја  | Овај програм обухвата програмске активности које се спроводе у циљу унапређења пољопивредне производње, ширења економских активности и побољшање услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја |
|  | **0101-0001** | **Унапређење услова за пољопривредну делатност** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Ефикасно управљање пољопривредним зљмиштем | Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини | У складу са наведеним програмом реализоване су активности: одржавање атарских путева, ревитализација нових актарских путева, Елаборат о ресурсима и резервама подземних вода за извориша "Горња Трнава", "Хум" и "Доњи Матејевац"; Пољочуварска служба организована је у циљу заштите од пољске штете и спровођење мреа за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном зељмишту (активност ове службе су свакодневни обиласци терена, излазак на лице места по пријави грађана, координација са градском комуналном и пољопривредном инспекцијом, као и достављање месечног извештаја о свом раду); Мера превентивне заштите усева и плодова на територији града (набавка противградних ракета за подручје града Ниша); Оперативним план одбране од поплава (за воде 2. реда); Уређење водотокова 2. реда на локацијама Хумски поток, Јелашничка река, Матејевачка река у Д. Врежини, Мараморски поток у Суводолски поток); Функционални послови по оперативном плану одбране од поплаве; Израда Елабората о оперативном плану одбране од поплаве |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0001:** |  |  |  |
|  | **0101-0002** | **Подстицаји пољопривредној производњи** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу мера које се односе на директна плаћања (регрес - вештачко осемењавање и кредитна подршка - суфинансирање камате за пољопривредне кредите). Обухваћено је 29 корисника |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0002:** |  |  |  |
|  | **0101-0003** | **Рурални развој** |  |  |  |
| ***421*** |  | ***Пољопривреда*** |  |  |  |
|  |  |  | Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу подстицаја за унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја, за информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања и активности и др.) и активности које се спроводе за унапређење руралне економије унапређењем руралне инфраструктуре |
|  |  | **Функција 421:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0101-0003:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 5:** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***620*** |  | ***Развој заједнице*** |  |  |  |
|  |  |   |  |  | Скупштина Града Ниша је на седници од 17. 12. 2015. године донела Одлуку о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана |
|  |  | **Функција 620:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.11:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
| ***130*** |  | ***Опште услуге*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 130:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0001:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **Укупно за главу 3.12:** |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0005** | **Заштитник грађана** |  |  |  |
| ***330*** |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  |   | Током извештајне године забележена су 3.283 обраћања грађана, од чега 504 телефонским путем, 33 путем електронске поште, а 2.746 пута су грађани лично, усменим путем потражили помоћ, савет или подносили писане представке у канцеларији заштитника грађана. Број поднетих писаних представки у извештајној години је 217, што је незнатно мање (за 17 представки) у односу на број поднетих у 2014. години. |
|  |  | **Функција 330:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0005:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША** |  |  |  |
|  | **0602** | **ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА** |  |  |  |
|  | **0602-0004** | **Градско јавно правобранилаштво** |  |  |  |
| ***330*** |  | ***Судови*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Функција 330:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програмску активност 0602-0004:** |  |  |  |
|  |  | **Свега за Програм 15:** |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:** |  |  |  |