РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД НИШ

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  ЧИЈИ  ЈЕ ОСНИВАЧ   ГРАД  НИШ

за период од 01.01.2020. до 30.09.2020.године

Ниш, новембар 2020. године

I 	ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД НИШ

Николе Пашића 24

18 000 Ниш

ПИБ: 100232752

Матични број: 17620541

II 	СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

- ЈКП „Медиана“ Ниш;

- ЈКП „Наиссус“ Ниш;

- ЈКП „Горица“ Ниш;

- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

- ЈКП „Тржница“ Ниш;

- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

- ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;

- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

- ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2020.ГОДИНЕ

| Табела 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи |  |  |  | Укупни расходи |  |  |  |  | Нето резултат |  |  |  |  |  |
|  |  | План |  | Реализација |  | План |  |  | Реализација |  | План |  | Реализација |  |  |  |
| 1 | ЈКП Медиана Ниш | 1.249.515 |  | 1.211.630 |  | 1.314.493 |  |  | 1.176.575 |  | -64.978 |  | 35.055 |  |  |  |
| 2 | ЈКП "Наиссус" Ниш | 1.228.602 |  | 1.089.075 |  | 1.189.426 |  |  | 1.080.444 |  | 39.176 |  | 8.630 |  |  |  |
| 3 | ЈКП "Горица" Ниш | 182.722 |  | 178.864 |  | 182.698 |  |  | 169.184 |  | 24 |  | 9.680 |  |  |  |
| 4 | ЈКП Обједињена наплата Ниш | 158.755 |  | 134.136 |  | 158.220 |  |  | 133.529 |  | 535 |  | 607 |  |  |  |
| 5 | ЈКП "Тржница" Ниш | 209.679 |  | 141.820 |  | 208.179 |  |  | 150.219 |  | 1.500 |  | -8.399 |  |  |  |
| 6 | ЈКП "Градска топана" Ниш | 1.599.898 |  | 1.509.994 |  | 1.579.238 |  |  | 1.345.543 |  | 20.660 |  | 164.451 |  |  |  |
| 7 | ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш | 291.966 |  | 270.381 |  | 290.992 |  |  | 266.660 |  | 974 |  | 3.721 |  |  |  |
| 8 | ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | 1.279.750 |  | 1.028.580 |  | 1.278.077 |  |  | 1.009.968 |  | 1.673 |  | 14.989 |  |  |  |
| 9 | ЈП Дирекција за изградњу града Ниша | 837.955 |  | 691.400 |  | 831.991 |  |  | 684.746 |  | 5.964 |  | 6.322 |  |  |  |
|  | УКУПНО | 7.038.842 |  | 6.255.880 |  | 7.033.314 |  |  | 6.016.868 |  | 5.528 |  | 235.056 |  |  |  |

| Табела 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. |  | Јавно предузеће/друштво капитала |  | Број запослених |  |  | Средства за зараде (Бруто I) |  |  |  | Субвенције |  |  | Кредитна задуженост |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План |  | Реализација | План | Реализација |  |  | План |  | Реализација | Стање на дан 30.09.2020.г. |  |  |  |  |
| 1 |  | ЈКП Медиана Ниш |  | 1.104 |  | 1.098 | 664.827 | 649.118 |  |  | 0 |  | 0 | 365.401 |  |  |  |  |
| 2 |  | ЈКП "Наиссус" Ниш |  | 788 |  | 759 | 534.061 | 504.028 |  |  | 0 |  | 0 | 310.072 |  |  |  |  |
| 3 |  | ЈКП "Горица" Ниш |  | 116 |  | 107 | 78.453 | 67.153 |  |  | 0 |  | 0 | 25.455 |  |  |  |  |
| 4 |  | ЈКП Обједињена наплата Ниш |  | 138 |  | 132 | 103.208 | 88.917 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  | ЈКП "Тржница" Ниш |  | 192 |  | 162 | 124.944 | 98.904 |  |  | 0 |  | 0 | 16.495 |  |  |  |  |
| 6 |  | ЈКП "Градска топана" Ниш |  | 243 |  | 231 | 184.063 | 176.886 |  |  | 0 |  | 0 | 554.078 |  |  |  |  |
| 7 |  | ЈКП "Паркинг сервис" - Ниш |  | 206 |  | 193 | 148.250 | 124.805 |  |  | 0 |  | 0 | 73.624 |  |  |  |  |
| 8 |  | ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша |  | 115 |  | 110 | 87.656 | 79.648 |  |  | 240.000 |  | 167.906 | 40.000 |  |  |  |  |
| 9 |  | ЈП Дирекција за изградњу града Ниша |  | 50 |  | 38 | 42.962 | 31.517 |  |  | 1.300 |  | 599 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | УКУПНО |  | 2.952 |  | 2.830 | 1.968.423 | 1.820.976 |  |  | 241.300 |  | 168.505 | 1.385.125 |  |  |  |  |
| ¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Пословно име: Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Мраморска број 10

Претежна делатност: 38.11 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

Програм пословања:

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2020. годину број 30094/НО/164-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 09.12.2020. године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-26-02.

Надзорни одбор ЈКП „Медиана“ Ниш донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Медиана“ Ниш за 2020. годину број 25027/НО/187-2 од 09.09.2020. године, који је добио сагласност решењем Скупштине Града Ниша број 06-869/2020-12-02 од 14.10.2020. године.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.249.515.000, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  1.211.630.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.314.493.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  1.176.575.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 35.055.000 динара.

2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Кнегиње Љубице број 1/I

Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. годину број 43393/1-1 донет је од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 12.12.2019.године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-28-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.228.602.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  1.089.075.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу 1.189.426.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  1.080.444.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 8.630.000 динара.

3. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Шумадијска број 4

Претежна делатност: 96.03 – Погребне и сродне активности

Матични број: 20550635

Програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш под бројем 1-3060-3 дана 11.12.2019. године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-27-02.

Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Горица“ Ниш за 2020. годину број 436/20 од 20.02.2020. године, који је добио сагласност решењем Скупштине Града Ниша број 06-869/2020-11-02 од 14.10.2020. године.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  182.722.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од   178.864.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  182.698.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  169.184.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 9.680.000 динара.

4. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш – ЈКП                  "Обједињена наплата" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Наде Томић број 7

Претежна делатност: 63.11 – Обрада података хостинг

Матични број: 20116803

Програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш под бројем 00-7572/2 дана 29.11.2019.године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-32-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  158.755.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  134.136.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  158.220.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  133.529.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 607.000 динара.

5. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге "Тржница"  Ниш''

Седиште: Ниш, Ул. Ђуке Динић број 4

Претежна делатност: 47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Матични број: 07174306

Програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш под бројем 918/2019 дана 10.12.2019.године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број  06-81/2020-33-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  209.679.000, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  141.820.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  208.179.000, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  150.219.000 динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило негативан финансијски резултат и исказало нето губитак у износу од 8.399.000 динара, што је детаљније образложено кроз одељак Закључна разматрања и напомене.

6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Градска топлана" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Благоја Паровића број 3

Претежна делатност: 35.30 – Производња и дистрибуција топлотне енергије

Матични број: 07216009

Програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш донео је на седници одржаној дана 29.11.2019. године под бројем 6108/4, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-34-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.599.898.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  1.509.994.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.579.238.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  1.345.543.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 164.451.000 динара, имајући у виду да је дошло до остварења већих прихода од планираних у овом кварталу.

7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" - Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Светозара Марковића број 27

Претежна делатност: 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20192542

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2020. годину број 3011/19 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 28.11.2019. године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-31-02.

Надзорни одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш за 2020. годину број 436/20 од 20.02.2020. године, који је добио сагласност решењем Скупштине Града Ниша број 06-181/2020-15-02 од 27.02.2020. године.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  291.966.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  270.381.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  290.992.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  266.660.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 3.721.000 динара.

8. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Генерала Милојка Лешјанина број 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20136674

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2020. годину број 3426/19 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2019. године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-29-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  1.279.750.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  1.028.580.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.278.077.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  1.009.968.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 14.989.000 динара и пословало је уз незнатна одступања у односу на планиране вредности.

9. Назив предузећа:  Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша

Седиште: Ниш, Ул.7 јули број 6

Претежна делатност:  42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина Матични број: 06118496

Програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину број 01-5264/19 донео је Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша на седници одржаној дана 29.11.2019. године, а Скупштина Града Ниша је дана 21.01.2020. године дала сагласност Решењем број 06-81/2020-30-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  559.071.000 динара, а закључно са 30.09.2020. године остварен у износу од  691.400.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  831.991.000 динара, а закључно са 30.09.2020.  године остварен у износу од  684.746.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 6.322.000 динара и пословало је уз незнатна одступања у односу на планиране вредности.

IV    ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ова Информација обухвата параметре о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач  Град  Ниш, а над којима Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, као организациони део Градске управе Града Ниша, врши надзор и то:

- ЈКП „Медиана“ Ниш;

- ЈКП „Наиссус“ Ниш;

- ЈКП „Горица“ Ниш;

- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

- ЈКП „Тржница“ Ниш;

- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

- ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш;

- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Чланом 64. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, у року од 60 дана од дана истека сваког тромесечја.

Чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), између осталог, прописано је да Градско веће прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је општина, Град оснивач и подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

У складу са наведеним одредбама, предузећа из надлежности Секретаријата благовремено су  доставила извештаје о реализацији годишњег програма за период 01.01.- 30.09.2020.  године.

Сви извештаји су достављени на обрасцима прописаним Правилником о oбрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016), са одлуком надзорног одбора предузећа о усвајању, у складу са Упутством Министарства привреде РС о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број  110-00-72/2016-09 од 11. априла 2016. године.

Број запослених на неодређено време у свим јавним предузећима која су предмет ове информације у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 106/2017, 18/2018, 69/2019 и 85/2019).

Сва предузећа су у извештајном периоду пословала у условима варедног стања уз поштовање важећих прописа донетих од стране  Владе РС, као и мера Штаба за ванредне ситуације на територији Града Ниша, уз поштовање Акционог плана са контролном листом за поступање у јавним предузећима и установама, што је имало утицаја на  остварене пословне резултате.

Негативан финансијски резултат на крају трећег квартала исказало је предузеће ЈКП „Тржница“ Ниш.

ЈКП „Тржница“ Ниш је у посматраном периоду исказала нето губитак у износу од 8.399.000 динара.

Пословање наведеног предузећа у условима пандемије, увођења ванредног стања и доношења Одлуке о привременом затварању пијаца на територији града Ниша од стране Градског штаба за ванредне ситуације, било је отежано имајући у виду смањење прихода  од наплате  закупа тезги и локала који процентуално највише учествују  у укупним приходима предузећа, те је без обзира на смањену реализацију планираних расхода исказан негативан пословни резултат.

Исказани резултати пословања предузећа у трећем кварталу 2020. године нису коначни, с обзиром да ће одређени трошкови, а посебно трошкови исправке вредности и отписа потраживања, бити књижени тек на крају пословне године.

Напомињемо да су остала јавна предузећа која су предмет ове информације у периоду 01.01-30.09.2020.  године, имајући у виду услове пословања изазване ванредним стањем, пословала уз одређена одступања од усвојених програма пословања и исказала позитивне финансијске резултате.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број: 1145-10/2020-03

Ниш, 24.12.2020.

ПРЕДСЕДНИЦА

Драгана Сотировски