РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД НИШ

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА  ЧИЈИ  ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД  НИШ

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године

Ниш, мај 2023. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ГРАД НИШ

Николе Пашића 24

18 000 Ниш

ПИБ: 100232752

Матични број: 17620541

II 	СПИСАК ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

- ЈКП „Медиана“ Ниш;

- ЈКП „Наиссус“ Ниш;

- ЈКП „Горица“ Ниш;

- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

- ЈКП „Тржница“ Ниш;

- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

- ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш;

- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша;

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

-ПРИКАЗ ПО ПРЕДУЗЕЋИМА-

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА

ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. - 31.03.2023. ГОДИНЕ

| Табела 1. |  |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи |  | Укупни расходи |  |  | Нето резултат |  |
|  |  | План | Реализација | План |  | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈКП "Медиана" Ниш | 538.870 | 574.346 | 535.370 |  | 499.207 | 3.500 | 74.114 |
| 2 | ЈКП "Наиссус" Ниш | 558.502 | 448.973 | 596.098 |  | 410.756 | -37.596 | 37.141 |
| 3 | ЈКП "Горица" Ниш | 89.677 | 72.722 | 89.046 |  | 71.027 | 257 | 1.670 |
| 4 | ЈКП "Обједињена наплата" Ниш | 74.100 | 54.498 | 73.311 |  | 52.989 | 789 | 1.509 |
| 5 | ЈКП "Тржница" Ниш | 109.114 | 52.089 | 110.114 |  | 68.580 | -1.000 | -16.479 |
| 6 | ЈКП "Градска топлана" Ниш | 903.196 | 791.257 | 1.321.383 |  | 951.045 | -418.186 | -161.062 |
| 7 | ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш | 159.395 | 144.308 | 158.395 |  | 130.404 | 1.020 | 13.888 |
| 8 | ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | 619.750 | 547.821 | 618.830 |  | 543.579 | 820 | 634 |
| 9 | ЈП Дирекција за изградњу града Ниша | 394.387 | 160.047 | 390.285 |  | 150.597 | 4.102 | 5.580 |
|  | УКУПНО: | 3.446.991 | 2.846.061 | 3.892.832 |  | 2.878.184 | -446.294 | -43.005 |

| Табела 2. |  |  |  |  |  |  | у 000 динара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених |  | Средства за зараде (Бруто I) |  |  | Субвенције |  | Кредитна задуженост |
|  |  | План | Реализација | План | Реализација |  | План | Реализација | Стање на дан 31.03.2023.г. |
| 1 | ЈКП "Медиана" Ниш | 1.100 | 1.058 | 295.071 | 280.739 |  | 0 | 0 | 254.046 |
| 2 | ЈКП "Наиссус" Ниш | 738 | 717 | 214.721 | 199.278 |  | 0 | 0 | 259.252 |
| 3 | ЈКП "Горица" Ниш | 142 | 137 | 41.287 | 36.725 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ЈКП "Обједињена наплата" Ниш | 152 | 136 | 47.995 | 37.538 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ЈКП "Тржница" Ниш | 146 | 126 | 46.647 | 34.798 |  | 0 | 0 | 75.478 |
| 6 | ЈКП "Градска топлана" Ниш | 237 | 225 | 79.463 | 79.805 |  | 0 | 0 | 450.873 |
| 7 | ЈКП "Паркинг-сервис" - Ниш | 206 | 192 | 63.994 | 57.164 |  | 0 | 0 | 62.424 |
| 8 | ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша | 119 | 107 | 37.373 | 33.131 |  | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ЈП Дирекција за изградњу града Ниша | 45 | 43 | 14.566 | 13.632 |  | 2.850 | 0 | 0 |
|  | УКУПНО: | 2.885 | 2.741 | 841.117 | 772.810 |  | 2.850 | 0 | 1.102.073 |

1. Пословно име: Јавно комунално предузеће "Медиана" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Мраморска број 10

Претежна делатност: 38.11 – Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07319649

Програм пословања:

Програм пословања Јавно комуналног предузећа „Медиана“ Ниш за 2023. Годину, број 38536/НО/254-1, донео је Надзорни одбор предузећа дана 20.12.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године, дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-14-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 538.870.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 574.346.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 535.370.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 499.207.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је исказало нето добит у износу од 74.114.000 динара.

2. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Кнегиње Љубице број 1/I

Претежна делатност: 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2023. годину број 30143/1-3 донет је од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш, на седници одржаној 01.12.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-24-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 558.502.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 448.973.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу 596.098.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  410.756.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је исказало нето добит у износу од  37.141.000 динара.

3. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Горица" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Шумадијска број 4

Претежна делатност: 96.03 – Погребне и сродне активности

Матични број: 20550635

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Горица“ Ниш под бројем 1-2791-3, дана 30.11.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-25-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 89.677.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  72.722.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 89.046.000 динара, a закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 71.027.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 1.670.000 динара.

4. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш – ЈКП "Обједињена наплата" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Наде Томић број 7

Претежна делатност: 63.11 – Обрада података, хостинг

Матични број: 20116803

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину донео је Надзорни одбор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, под бројем 00-4953, дана 30.11.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-21-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 74.100.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 54.498.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 73.311.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године, остварен у износу од 52.989.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 1.509.000 динара.

5. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће за пијачне услуге "Тржница"  Ниш''

Седиште: Ниш, Ул. Ђуке Динић број 4

Претежна делатност: 47.89 – Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

Матични број: 07174306

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину, донео је Надзорни одбор ЈКП „Тржница“ Ниш под бројем 398/2022-1 дана 28.11.2022. године, а Скупштина Града Ниша дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-23-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 109.114.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  52.089.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 110.114.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  68.580.000 динара.

Предузеће је у посматраном периоду исказало нето губитак у износу од 16.479.000 динара.

6. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Градска топлана" Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Благоја Паровића број 3

Претежна делатност: 35.30 – снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07216009

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш, донео је под бројем 5900/3, на седници одржаној дана 16.12.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-17-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од  903.196.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  791.257.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од  1.321.383.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  951.045.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је исказало губитак у нето износу од 161.062.000 динара.

7. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће "Паркинг-сервис" - Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Светозара Марковића број 27

Претежна делатност: 5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 20192542

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш за 2023. годину број 10595/22 донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-22-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 159.395.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  144.308.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 158.395.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  130.404.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 13.888.000 динара.

8. Назив предузећа: Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш

Седиште: Ниш, Ул. Генерала Милојка Лешјанина број 8

Претежна делатност: 49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника

Матични број: 20736674

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша за 2023. gодину,  број 2968/22,  донео је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 01.12.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-26-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 619.750.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 547.821.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 618.830.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од  543.579.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 634.000 динара.

9. Назив предузећа: Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша

Седиште: Ниш, Ул.7 јули број 6

Претежна делатност: 42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина Матични број: 06118496

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину, број 01-6295/2022, донео је Надзорни одбор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша на седници одржаној дана 30.11.2022. године, а Скупштина Града Ниша је дана 28.12.2022. године дала сагласност Решењем број 06-1157/2022-16-02.

Образложење одступања:

Укупан приход предузећа планиран је у износу од 394.387.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 160.047.000 динара.

Укупан расход предузећа планиран је у износу од 390.285.000 динара, а закључно са 31.03.2023. године остварен у износу од 150.597.000 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило нето добит у износу од 5.580.000 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Ова Информација обухвата податке о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, над којима Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове врши надзор и то:

- ЈКП „Медиана“ Ниш;

- ЈКП „Наиссус“ Ниш;

- ЈКП „Горица“ Ниш;

- ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш;

- ЈКП „Тржница“ Ниш;

- ЈКП „Градска топлана“ Ниш;

- ЈКП „Паркинг- сервис“ Ниш;

- ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш;

- ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша.

Чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, број 36/2016 и 131/2021), као и пратећим Упутством, прописана је обавеза надлежног органа јединице локалне самоуправе да сачињава и доставља Министарству привреде Републике Србије Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, у року од 60 дана од дана истека сваког тромесечја, као и обрасце тромесечних извештаја.

Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-други закон) и чланом 56. став 1. тачка 5б) Статута Града Ниша прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима, напред наведена предузећа благовремено су доставила извештаје о реализацији годишњег програма за период од 01.01.2023. до 31.03.2023. године, са одлукама надзорног одбора предузећа о усвајању истих, који су израђени на прописаним обрасцима.

У извештајном периоду, негативан финансијски резултат, односно губитак, исказала су јавна предузећа ЈКП „Градска топлана“ Ниш и ЈКП „Тржница“ Ниш.

Нето губитак у износу од 16.479.000 динара, ЈКП „Тржница“ Ниш, већи је од планираног за овај извештајни период, што је у највећој мери последица трошкова  насталих у вези са реализацијом програма решавања вишка запослених.

На исказани губитак ЈКП „Градска топлана“ Ниш у нето износу од 161.062.000 динара, највише су утицали обим остварених прихода и расхода у првом кварталу, односно реализација прихода у вредности која је приближна планираној вредности и реализација расхода који су остварени скоро 30% мање у односу на планску вредност, те је исказани нето губитак за 61,49% мањи од планираног за овај период.

ЈКП „Медиана“ Ниш, ЈКП „Наиссус“ Ниш, ЈКП „Горица“ Ниш, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Ниш и ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, у посматраном периоду су остварила позитиван финансијски резултат, односно добит.

Укупан број запослених у свим јавним предузећима која су предмет ове информације у складу је са планираним у оквиру програма пословања предузећа за 2023. годину.

Реализација средстава за зараде, у свим предузећима која су предмет ове информације не одступа од плана утврђеног програмима пословања за 2023. годину.

Кад је реч о субвенцијама, наведени приходи планирани су у првом кварталу Програмом пословања ЈП Дирекција за изградњу града Ниша за 2023. годину, у износу од 2.850.000 динара из буџета Републике Србије, за намене суфинансирања Програма управљања СП Церјанска пећина и исти нису реализовани у извештајном периоду.

Јавна предузећа која су предмет ове Информације, у посматраном периоду исказала су одређена одступања од планираних параметара, посебно због специфичности у обављању појединих комуналних делатности и реализованих прихода, али су примењујући рестриктивне мере на расходовној страни и ангажујући расположива средства, у највећој мери реализовала активности планиране усвојеним програмима пословања и обезбедила континуирано обављање основних делатности.

Напомињемо да исказани резултати пословања нису коначни, с обзиром да ће одређени приходи и расходи, бити књижени тек на крају пословне године, те исти нису обухваћени извештајима о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа за период 01.01.- 31.03.2023. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Број:1052-3/2023-03

Ниш,06.06.2023.године     						ПРЕДСЕДНИЦА

Драгана Сотировски